|  |
| --- |
| Приказ от 22.04.2020 № 358/ОД |
| О результатах девятого конкурса проектов |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Создание скульптурной экспозиции мифологических существ   
в Сибирском ботаническом саду и Университетской роще**

Томск – 2020

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Создание скульптурной экспозиции мифологических существ в Сибирском ботаническом саду и Университетской роще |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Сибирский ботанический сад, Институт искусств и культуры |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 3, СИ 6 |
| Бюджет Проекта | 194 650 (сто девяносто четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей |
| Плановые сроки реализации Проекта | 01.05.2020 – 01.06.2021 |
| Цель Проекта | Повышение привлекательности ТГУ и увеличение интереса общественности через размещение скульптур разных культур на его территории |
| Задачи Проекта | 1. Создание и размещение скульптур мифологических существ 2. Создание табличек с билингвальным описанием и QR-кодом. 3. Разработка дополнений к экскурсионной программе, включающих скульптуры. 4. Привлечение студентов к участию в проекте Привлечение СМИ к новым дополнительных возможностям Сибирского ботанического сада. |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** | | | |
| Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Разработка эскизов скульптур | 01.05.2020 | 01.09.2020 | Созданы эскизы скульптур |
| Размещение видеофильма на сайте, разработка дизайна табличек, их заказ и изготовление | 01.08.2020 | 01.05.2021 | Изготовлены таблички и размещен видеофильм |
| Создание рабочих моделей скульптур в мягком материале | 01.09.2020 | 01.01.2021 | Созданы модели скульптур в глине |
| Создание скульптур в твердом материале | 01.01.2021 | 01.05.2021 | Создание скульптур в металле |
| Установка информационных табличек, скульптур, открытие | 01.05.2021 | 01.06.2021 | Установлены скульптуры с информационными табличками.  Проведено открытие. |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** | | | |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Увеличение посещаемости Сибирского ботанического сада | проценты | на 20% |
| 2 | Экскурсии и информационно-образовательные квесты, разработанные на основе мифологических существ | шт. | 3 |
| 3 | Просмотры видеофильма | просмотры | 1000 |
| 4 | Анонсирование проекта в региональных СМИ | публикации | 7 |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Выполняемая работа** |
| Яскевич Илья Николаевич | Старший преподаватель каф. дизайна ИИК ТГУ | Художественный руководитель проекта; разработка эскизов скульптур; наблюдение за созданием рабочих моделей скульптур в мягком материале |
| **Привлечённые специалисты** | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Выполняемая работа** |
| Фокина Юлия Юрьевна | Студентка ИИК, 3 курс, Культурология | Менеджер проекта: координация и аналитика проекта; разработка концепции; подбор научной литературы; написание сценария для видеофильма, подбор иллюстраций для создания эскизов; PR-деятельность; подготовка, первоначальных текстов для перевода информационных табличек; озвучивание видеофильма; разработка дальнейших стратегий развития и практического применения проекта |
| Калаганский Александр Викторович | Привлеченный исполнитель: мастер по литью, гальванике | Изготовление скульптур в металле |
| Кирилин Константин Андреевич | Привлеченный исполнитель: видео- и аудиооператор | Монтаж и съемка видеофильма |
| Суслова Мария Вячеславовна | Председатель молодежного клуба российских немцев «Immer Jung» при ОГАУК «ТО РНД», выпускник ФИЯ ТГУ | Перевод на немецкий язык текстов для информационных табличек и видеофильма |
| Голикова Ксения Семёновна | Магистрант ФИЯ, 1 курс, Межкультурная коммуникация в образовании | Перевод на немецкий язык текстов для информационных табличек и видеофильма |
| Мирошников Никита Николаевич | Студент ИИК, 3 курс, Хоровое дирижирование и вокальное искусство | Композитор музыки к видеофильму |
| Смердова Карина Сергеевна | Студентка ИИК, 3 курс, Культурология | Перевод на английский язык текстов для информационных табличек и видеофильма |
| Баянков Александр Андреевич | Студент ИИК, 3 курс, Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Разработка дизайна информационных табличек |
| Гончарова Анастасия Олеговна | Студенты ИИК, 1 курс, Дизайн | Разработка эскизов, создание рабочих моделей скульптур в мягком материале |
| Клюшин Егор Тимофеевич |
| Бондаренко Анастасия Сергеевна |
| Мячина Эвелина Юрьевна |
| Осипова Дарина Вячеславовна |
| Волкова Наталья Ярославовна |
| Плотникова Полина Михайловна |
| Ерёмина Юлия Александровна |
| Репецкая Яна Данииловна |
| Суркова Алёна Евгеньевна |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 194 650 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** |  |
| Сотрудники ТГУ |  |
| Привлеченные исполнители |  |
| Страховые взносы |  |
| ***Прочие расходы:*** | 194 650 |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** | 194 650 |
| Воск | 45 000 |
| Гипс | 1 950 |
| Патина | 3 900 |
| Проволока | 1 200 |
| Скульптурный пластилин | 12 600 |
| Металл | 120 000 |
| Информационные таблички с QR-кодами | 10 000 |
| **Оборудование** |  |
|  |  |
| **Услуги сторонних организаций** |  |
|  |  |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по СВ | С.П. Кулижский |  |  |
| 2 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 3 | Директор ОСУ, руководитель проекта | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» | М.В. Короткая |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта | Ю.Ю. Фокина |  |  |