ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

01.12.15 - 01.12.16

Проведение Региональной зимней lean школы по направлению «Бережливое производство»

СИ 4. Повышение имиджа ТГУ в региональной среде

Проектный менеджер

________________________________

А.Е. Петелин, к.ф.-м.н., доцент ФИТ

Томск 2016

Содержание

- Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

- Приложения

  - Список участников школы.

  - Программа школы по направлению «Бережливое производство».

Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

Проект реализуется в рамках стратегической инициативы 4 Проведение Региональной зимней lean школы по направлению «Бережливое производство» и нацелен на повышение имиджа ТГУ за счет привлечения крупных работодателей, инвесторов и заказчиков по подготовке специалистов и установления тесных контактов с высококвалифицированными специалистами из разных предметных областей.

Задачами проекта являлись:

- Задача 1. Привлечение к участию в школе крупных производственных организаций, экспертов-теоретиков (преподавателей, владеющих теорией бережливого производства), экспертов-практиков (работающих на предприятиях и имеющих большой опыт внедрения бережливого производства), студентов и заинтересованных в повышении квалификации сотрудников ТГУ.

- Задача 2. Разработка образовательной программы по направлению «Бережливое производство».

- Задача 3. Организация и проведение лекций, мастер-классов и практической работы с выездом на территорию производственных предприятий.

- Задача 4. Размещение материалов по итогам работы школы в сети Интернет (сайты предприятий, организаций-партнеров, ТГУ), социальных сетях и СМИ г. Томска.

В ходе решения задач было обеспечено достижение следующих запланированных КПЭ

| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевые показатели | Реальные показатели | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в Школе компаний работодателей | шт. | 6-10 | 6 (8 площадок) |  |
| 2 | Рамочные договоры между ТГУ и производственными предприятиями | шт. | 6-10 | - | Неактуальность с юридической точки зрения |
| 3 | По итогам школы студенты приглашены на предприятия в качестве стажёров | шт. | 6-10 | 7 |  |
| 4 | Проведение Школы | час. | 100 | 120 |  |
| 5 | Обучение студентов по направлению «Бережливое производство» | шт. | 15-20 | 29 |  |
| 6 | Освещение мероприятия (статьи в СМИ, реклама в социальных сетях и на сайтах различных организаций) | шт. | 5-10 | 13 |  |

В ходе решения задач было обеспечено достижение следующих незапланированных КПЭ

| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Реальные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Написание статей в материалах Международной конференции «Инноватика-2016» | шт. | 4 |
| 2 | Участие с проектом в U-NOVUS 2016 | шт. | 1 |
| 3 | Участие в конкурсе проектов по совершенствованию работы вузов, занимающихся подготовкой выпускников инженерных и технических специальностей «Лифт в будущее» | шт. | 1 |
| 4 | 3 место в конкурсе проектов на российском конгрессе «Удвоение производительности: от слов к делу» (Российский Лин-форум), г. Нижний-Новгород | час. | 1 |
| 5 | Проведение летней школы 1С-технологий | шт. | 1 |

Приложение 1

Привлечение к участию в школе студентов и заинтересованных в повышении квалификации сотрудников ТГУ

| ФИО | ВУЗ | Факультет/Институт | Специальность/Направление | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ивасенко Алёна Николаевна | Дальневосточный Федеральный Университет | Инженерная школа | Стандартизация, сертификация и метрология | 4 |
| Гурбановский Евгений Станиславович | Национально исследовательский Томский государственный университет | Инновационных технологий | Управление качеством | 3 |
| Фомичева Юлия Михайловна | МЭСИ | Юридический | Гражданско-правовая специализация |  |
| Дудникова Алена Валерьевна | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Институт социально-гуманитарных технологий | Менеджмент | 2 магистратуры |
| Омельченко Екатерина Сергеевна | Томский государственный университет | ФИТ | Управление качеством | Выпускница, окончила обучение в 2015 году |
| Елесин Сергей Сергеевич | Национальный исследовательский томский государственный университет | Лаборатория гуманитарных проблем информатики | Прикладная информатика | 1 |
| Сухоруков Алексей Александрович | Томский государственный университет | ФИТ | Управление качеством | 3 |
| Шефер Никита Олегович | Национальный исследовательский Томский Государственный Университет | Инновационных технологий | Управление качеством | 3 |
| Рыжков Дмитрий Владимирович | Сибирский государственный медицинский университет | медико-биологический факультет | медицинская кибернетика | выпускник |
| Рабенко Екатерина Борисовна | Томский Политехнический Университет | Институт Неразрушающего Контроля | Управление качеством | 4 |
| Новиков Андрей Александрович | НИ ТГУ | ФИТ | Прикладная информатика | Магистратура 1 год |
| Ларин Юрий Андреевич | томский государственный университет | Факультет инновационных технологий | управление инновациями | 4 |
| Кузнецова Виктория Владиславовна | Национальный исследовательский Томский Государственный Университет | Факультет инновационных технологий | Управление качеством | 1 курс магистратуры |
| Манягина | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектрноники | Радиотехнический факультет | Информационный сервис | 4 |
| Боронихина Елена Александровна | Томский государственный университет | Факультет прикладной математики и кибернетики | Прикладная математика и информатика | 2 магистратуры |
| Тихонина Анна Сергеевна | Национальный исследовательский Томский Государственный Университет | Инновационных технологий | Управление качеством | 2 |
| Панарина Ксения Викторовна | Национальный Исследовательский Томский Государственный Университет | Факультет Инновационных технологий | Управление качеством | 2 |
| Пантюхина Екатерина Игоревна | Национальный исследовательский Томский государственный университет | Экономический | Экономика производственных ресурсов | 1 (магистратура) |
| Шрейбер Елизавета Владимировна | Томский университет систем управления и радиоэлектроники | Факультет инновационных технологий | Управление качеством | 4 |
| Латухина Анастасия Евгеньевна | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Институт Кибернетики | Стандартизация и метрология | 4 |
| Сильверстова Валерия Вячеславовна | Томский Государственный Университет | Экономический | Экономика | 1 Магистратура |
| Морев Константин Сергеевич | Национальный Исследовательский Томский Государственный Университет | Экономический | Экономика | 1 курс Магистратуры |
| Головкина Юлия Михайловна | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ) | Международный менеджмент | 4 |
| Кобзев Вячеслав Михайлович | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | РК | Конструирование и технология наноэлектронных средств | 3 |
| Трубченко Мирослава Алексеевна | ТГУ | экономический факультет | Менеджмент | 3 |
| Локтионова | Дальневосточный Федеральный Университет | Инженерная школа | Стандартизация и метрология | 4 |
| Нейман Павел Александрович | Томский Государственный Университет | Факультет инновационных технологий | Управление качеством | 3 |
| Лукьянов Александр Евгеньевич | Национально исследовательский Томский политехнический университет | Институт природных ресурсов | Химическая технология | 1 аспирантура |
| Кавизода Алишер | Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИ ТГУ) | Экономический факультет, кафедра системного менеджмента и экономики предпринимательства (СМиЭП) | Корпоративное управление | магистратура 2 курс |
| Ведерникова Анна Сергеевна | Национальный Исследовательский Томский Государственный университет | Биологический институт | Экологический менеджмент | Магистратура 1 курс |

Приложение 2

Программа школы по направлению «Бережливое производство»

|  |  | Время | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 день (01.02.16), место проведения: ТГУ, 10 корпус, блок А, ауд. 02 (см. приложение) |
|  | Регистрация участников | 8:40 – 9:00 |  |
|  | Приветственное слово | 9:00 – 9:30 | Солдатов А.Н.– декан ФИТ ТГУ, Сырямкин В.И.– зав. каф.управления качеством ФИТ ТГУ, |
|  | Современные инструменты управления предприятием Бережливое производство - самый эффективный по сочетанию цена- результат способ развития предприятия. Идеология Бережливого производства: сокращение потерь, оптимизация производственных процессов, вовлечение сотрудников в процесс непрерывного совершенствования, создание по-настоящему качественного, востребованного рынком продукта, повышение конкурентоспособности предприятия без значительных капитальных вложений. | 9:30 – 11:30 | Моисеенко М. – Директор по развитию «Институт производственных систем» Рабунец П. – эксперт по Бережливому производству |
|  | Перерыв (кофе-брейк) | 11:30 – 11:45 |  |
|  | Современные инструменты управления предприятием Необходимые условия и потребности на предприятии для внедрения системы непрерывных улучшений. Причины потребности непрерывных улучшений. Основные инструменты бережливого производства – Картирование потока, 5С, 5W, A5, визуализация | 11:45 – 13:30 | Рабунец П. – эксперт по Бережливому производству. |
|  | Перерыв (обед) | 13:30 – 14:30 |  |
|  | Рассмотрение примеров из практики российских компаний. Типичные ошибки и практические рекомендации. | 14:30 – 17:15 |  |
|  | Подведение итогов первого рабочего дня школы | 17:15 – 17:30 |  |
|  | 2 день (02.02.16), место проведения: ТГУ, 10 корпус, блок А, ауд. 02 (см. приложение) |
|  | Картирование потока создания ценности Правила построения карты потока создания ценности, примеры На практическом примере рассматриваются основные принципы реализации Бережливого производства. | 9:00 – 11:00 | Корчуганова Е - эксперт по Бережливому производству |
|  | Перерыв (кофе-брейк) | 11:00 – 11:15 |  |
|  | Картирование потока создания ценности (продолжение) | 11:15 – 13:00 | Корчуганова Е - эксперт по Бережливому производству |
|  | Перерыв (обед) | 13:00 – 14:00 |  |
|  | Основные инструменты Бережливого производства – опыт реальных проектов: Развитие производственной системы АО «Физтех-Энерго» | 14:00 – 14:30 | Огарков А. – менеджер проектов «ИПС» |
|  | Повышение эффективности процесса производства тестовых полуфабрикатов АО «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка» | 14:30 – 15:00 | Максимов В. – специалист отдела бережливого производства АО «Сибирская Аграрная Группа» |
|  | Подготовка к работе на производственных площадках (с участием представителей предприятий) | 15:00 – 18:00 | По группам с Кураторами |

|  | 3–5 день (03.02.16–05.02.16) |
| --- | --- |
|  | Практическая часть – картирование потока (на пилотном участке производства) Пилотные площадки: АО «Научно исследовательский институт полупроводниковых приборов», АО «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка», АО «Сибирская Аграрная Группа Птицефабрика», АО «Физтех-Энерго», ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, кафе «Минутка» ТГУ | Снятие данных от 4 ч. очно, и от 24 ч. самостоятельная работа участников школы при сопровождении куратора от организаторов. |
|  | 6 день(06.02.16), место проведения: ТГУ, 10 корпус, блок А, ауд. 02 (см. приложение) |
|  | Методики управления предприятием, смежные инструментам Бережливого производства Использование методики QFD при формировании функций качества на производстве | 9:00 – 11:00 | Цой Г.А. – ст. преп. каф. управления качеством ФИТ ТГУ |
|  | Совершенствование деятельности организаций по моделям Business Excellence | 11:00 – 12:15 | Коровкин М.В. – профессор каф. управления качеством ФИТ ТГУ |
|  | Перерыв (кофе-брейк) | 12:15 – 12:30 |  |
|  | Основные инструменты бережливого производства – 5С, 5W, A5, визуализация | 12:30 – 13:30 | Рабунец П. – эксперт по Бережливому производству. |
|  | Опыт участия в школе бережливого производства на предприятиях TOYOTA (Япония) и Volkswagen (Россия) | 13:30 – 14:45 | Герман М.В. – доцент каф. системного менеджмента и экономики предпринимательства ЭФ ТГУ |
|  | Перерыв (обед) | 14:45 – 15:45 |  |
|  | Мастер-класс: Учимся создавать майнд-карты | 15:45 – 17:15 | Квеско С.Б. – доцент каф. управления качеством ФИТ ТГУ |
|  | Перерыв (кофе-брейк) | 17:15 – 17:30 |  |
|  | Личностный фактор как элемент бережливого производства | 17:30 – 18:30 | Румянцева Т.Б. – ассистент каф. управления качеством ФИТ ТГУ |
|  | 7–10 день (08.02.16–11.02.16) |
|  | Практическая часть – картирование потока (на пилотном участке производства) Пилотные площадки: АО «Томское пиво», АО «Томский электротехнический завод», АО «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка», АО «Сибирская Аграрная Группа Птицефабрика», АО «Физтех-Энерго», ООО «ПКП Провансаль», кафе «Минутка» ТГУ Результат работы группы – карта потока с предложениями по повышению эффективности для руководства от рабочей группы курсантов | Снятие данных от 4 ч. очно, и от 24 ч. самостоятельная работа участников школы при сопровождении куратора от организаторов. |
|  | 11 день (12.02.16) |
|  | Защита рабочих групп по пилотным участкам | 9:00 – 11:15 |  |
|  | Перерыв (кофе-брейк) | 11:15 – 11:30 |  |
|  | Экзамен | 11:30 – 12:30 |  |