

|  |
| --- |
|  |
|  |

**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

20.03.2020 - 31.12.2021

**Создание общественной организации на базе ТГУ для развития   
творческих способностей студентов в музыкальной сфере**

**Проектный менеджер:**

Выходцев Владимир Евгеньевич, студент 3 курса направления политология, гр. 031914

Томск - 2022

Оглавление

**Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта** 3

Результаты проекта по задачам 3

**Заключение** 5

Приложение 1. Ссылки на ресурсы «Рок-клуба ТГУ» 6

**Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта**

Команда проекта работала над реализацией следующей цели: создание студенческого объединения музыкантов «Рок-клуб ТГУ» и функционирующей на базе клуба репетиционной точки с целью поддержки талантливых студентов, развития инфраструктуры ТГУ и повышения его конкурентоспособности.

**Результаты проекта по задачам**

Изначально в проекте планировались задачи:

1. Ремонт помещения репетиционной точки;
2. Приобретение музыкального оборудования и укомплектование им помещения репетиционной точки;
3. Проведение прослушивания для всех желающих вступить в клуб студентов ТГУ;
4. Открытие репетиционной точки «Рок-клуба ТГУ».

Результатом стала реализация всех первоначальных задач проекта, а также создание группы в ВК и страницы в Instagram для информационного сопровождения деятельности «Рок-клуба ТГУ», нового набора музыкантов, участия в съёмках новогоднего ролика для ТГУ и так далее.

|  |  |
| --- | --- |
| **Результаты проекта по задачам** | |
| **Задача** | **Результат выполнения** |
| 1. Ремонт помещения репетиционной точки | Выполнено |
| 2. Проведение прослушивания для вступления в «Рок-клуб ТГУ» 30.05.2020 | Проведено прослушивание студентов, составлено расписание репетиций, проведен инструктаж о безопасном использовании оборудования «Рок-клуба ТГУ». |
| 3. Открытие репетиционной точки «Рок- клуба ТГУ» | Выполнено |
| 4. Проведение прослушивания для вступления в «Рок-клуб ТГУ» 10.09.2021-12.09.2021 | Неактивные музыканты исключены из программы.  Проведено прослушивание новых студентов, составлено расписание репетиций, проведен инструктаж о безопасном использовании оборудования «Рок-клуба ТГУ». |

В ходе решения задач было обеспечено достижение следующих запланированных КПЭ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** | | | | | | |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ | Фактическое  значение  КПЭ | Причина отклонения при недостижении |
| 1. | Количество студентов, занимающихся в «Рок-клубе ТГУ» | шт. | 50  участников | 44 участника | Отсев пассивных участников «Рок- клуба ТГУ» |
| 2. | Количество мероприятий в один академический год, в которых принимают участие участники «Рок-клуба ТГУ» | шт. | 12 | 4 | Коронавирусные ограничения на проведение мероприятий |
| 3. | Ежегодное развитие и рост числа студентов, занимающихся музыкальным творчеством в «Рок-клубе ТГУ» | шт. | 20 | 14 | Повышение требований к участникам с целью развивать клуб не только в количественной, но и в качественной характеристике |

**Заключение**

Таким образом, в ходе реализации проекта его цель и основные задачи были достигнуты. Была осуществлена работа по обеспечению музыкантов системой координации в мессенджере ВКонтакте, а также последующая работа по сплочению музыкального коллектива, на базе которого разрабатывается отчётный концерт 13 мая 2022 года.

В ходе реализации проекта удалось избежать конфликтных ситуаций в коллективе, что создало плодородную почву для дальнейшего сотрудничества 9 музыкальных групп.

Проект позволил заниматься музыкой не только опытным музыкантам, но и начинающим инструменталистам и вокалистам. Новые члены клуба заинтересованы в создании собственных коллективов. Особенно это проявилось после осеннего кастинга в «Рок-клуб ТГУ» (10.09.2021-12.09.2021). Потенциально можно рассматривать прирост количества функционирующих групп до 12 единиц до конца мая 2022 года.

Статистика просмотров страницы «Рок-клуба ТГУ» говорит о том, что в некоторые периоды ведения полный охват группы ВКонтакте в день составлял 1636 человек. Данный факт позволяет сделать вывод: информационная кампания группы имеет определённые успехи среди целевой аудитории.

Особо крупными мероприятиями можно выделить участие в подготовке празднования Дня рождения ТГУ-2021 и выступление «Рок-клуба ТГУ» в 2021 году на главной сцене ЦК ТГУ.



**Приложение 1**

**Ссылки на ресурсы «Рок-клуба ТГУ»**

**Ссылка на группу ВКонтакте:** [**https://vk.com/rock club tsu**](https://vk.com/rock_club_tsu)

**Ссылка на Instagram-аккаунт:** [**https://www.instagram.com/rockclub.tsu/?hl=ru**](https://www.instagram.com/rockclub.tsu/?hl=ru)

**Ссылки на выступления групп:**

**Old Yellow Bricks - Arctic Monkeys (Live Band Cover) -** [**https://www.youtube.com/watch?v=dikaCfOj9A4&t=2s**](https://www.youtube.com/watch?v=dikaCfOj9A4&t=2s)

**Song 2 - Blur (live band cover) | Woohoo! -**

[**https://www.youtube.com/watch?v=DTm6TS7Cogw**](https://www.youtube.com/watch?v=DTm6TS7Cogw)

**Toxic - Britney Spears (live band cover) | The Surfrajettes cover -**

[**https://www.youtube.com/watch?v=wffjBlHT8e0&t= 1s**](https://www.youtube.com/watch?v=wffjBlHT8e0&t=_1s)