ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20.07.2017 – 20.12.2017

Проведение осенней школы Биологического института «Мой первый патент»

Стратегическая инициатива 2. «Привлечение и развитие ключевого персонала вуза, рост качества исследовательского и профессорско-преподавательского состава («Кадры новой формации»)»

Проектный менеджер

В.В. Соколенко

Томск 2017

Содержание

- Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

- Приложения

  - Рекламные материалы Школы

  - Программа Школы (учебный план) «Мой первый патент»

  - Анализ заявок на участие в Школе

  - Фотографии с практического занятия Школы

  - Подготовка участниками школы патентных заявок

  - Публикации о Школе в СМИ

Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

Проект реализуется в рамках стратегической инициативы 2 ««Привлечение и развитие ключевого персонала вуза, рост качества исследовательского и профессорско-преподавательского состава («Кадры новой формации»)» и нацелен на формирование у молодых исследователей и сотрудников ТГУ «патентного» мышления, обучение основам патентного поиска и подготовки пакета заявочной документации.

Задачами проекта на отчетный период являлись:

1. Разработка пилотной программы осенней школы Биологического института «Мой первый патент»;

2. Организация и проведение лекционных и практических занятий, консультаций в рамках осенней школы.

Цикл мероприятий проекта начался с разработки (графического дизайна) рекламной продукции и раздаточного материала Школы (приложение 2.1). Параллельно эксперты проекта-сотрудники Отдела интеллектуальной собственности ТГУ разработали программу Школы под руководством Л.Н. Спиваковой (приложение 2.2).

Сбор заявок на участие проходил до 15 сентября 2017 года. Для соискателей была проведена дополнительная встреча с руководителем проекта Д.С. Воробьевым (11 сентября 2017 года). На встрече все желающие смогли задать интересующие вопросы. Анализ заявок (приложение 2.3) показал, что в участии заинтересованы не только студенты и сотрудники Биологического института ТГУ, но и других естественнонаучных факультетов, а также научных лабораторий. С 21.09.17 по 30.10.17 прошли лекционные занятия, с 30.10.17 по 25.11.17 - практические занятия, на протяжении всей Школы эксперты проводили индивидуальные консультации для слушателей курса (приложение 2.4). По окончанию Школы слушатели ведут подготовку патентных заявок, краткие аннотации заявок в приложении 2.5.

Для распространения информации о проведении Школы использовали социальные сети, рассылку по кафедрам БИ ТГУ. Новости о Школе появились и на главном сайте ТГУ (приложение 2.6).

В ходе решения задач было обеспечено достижение следующих запланированных КПЭ

| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевые показатели | Реальные показатели | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество лекционных и практических занятий | ак. час | 105 | 105 |  |
| 2 | Слушатели курса | чел. | 25 | 25 | 25 человек прошли лекционные занятия, 11 - практические и подготовку патентных заявок. |
| 3 | Привлеченные эксперты | чел. | 2 | 2 |  |
| 4 | Подготовка участниками школы патентных заявок | шт. | 5 | 6 |  |
| 5 | Освещение мероприятия (статьи в СМИ) | шт. | 5 | 4 | Меньшее количество публикаций о Школе оказалось достаточным для ее проведения |

# Приложение 2.1

# Рекламные материалы Школы

# Приложение 2.2

# Программа Школы (учебный план) «Мой первый патент»

# Лекционный блок
1. Обзорный экскурс по Интеллектуальной собственности.
2. Субъекты и объекты Интеллектуальной собственности.
3. Секрет производства ноу-хау.
4. Средства индивидуализации.
5. Практикум по написанию формул на объекты патентного права.

Патентно-информационные исследования
1. Особенности проведения патентного поиска.
2. Строительство патентного ландшафта.
3. Проведение патентных исследования в соответствии с ГОСТ РФ.

Индивидуальная и командная работы по разработке патентов

|  | Тема | Ак. часы | Ответственные лица | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Лекционный блок |
| Сентябрь 3 неделя | Обзорный экскурс по Интеллектуальной собственности | 2 | Спивакова Л.Н. |  |
|  | Разделение на группы по 5 человек Знакомство с проектом, выработка стратегии патентования и выбор объекта 1 группа | 4 | Спивакова Л.Н. | ИТБИ, Герцена 2, 3 этаж |
| Сентябрь 4 неделя | «Кто есть кто?» (субъекты права интеллектуальной собственности) | 2 | Спивакова Л.Н. |  |
|  | Знакомство с проектом, выработка стратегии патентования и выбор объекта 2 группа | 4 | Спивакова Л.Н. | ИТБИ, Герцена 2, 3 этаж |
| Октябрь 1 неделя | Особенности объектов патентного права | 2 | Спивакова Л.Н. |  |
|  | Знакомство с проектом, выработка стратегии патентования и выбор объекта 3 группа | 4 | Спивакова Л.Н. | ИТБИ, Герцена 2, 3 этаж |
| Октябрь 2 неделя | Секрет производства ноу-хау | 2 | Спивакова Л.Н. |  |
|  | Знакомство с проектом, выработка стратегии патентования и выбор объекта 4 группа | 4 | Спивакова Л.Н. | ИТБИ, Герцена 2, 3 этаж |
| Октябрь 3 неделя | Средства индивидуализации | 2 | Спивакова Л.Н. |  |
|  | Знакомство с проектом, выработка стратегии патентования и выбор объекта 5 группа | 4 | Спивакова Л.Н. | ИТБИ, Герцена 2, 3 этаж |
| Октябрь 4 неделя | Практикум по написанию формул на объекты патентного права | 4 | Спивакова Л.Н. | ИТБИ, Герцена 2, 3 этаж |
| 2 Патентно-информационные исследования. Патентный ландшафт |
| Ноябрь 1 неделя | Особенности проведения патентного поиска. Поисковые ресурсы. Международная патентная классификация | 2 | Трипутень А. | Компьютерный класс, ИТБИ, Герцена 2, 3 этаж |
|  | Поиск по тематикам, работа с базами | 2 | Трипутень А. |  |
| Ноябрь 2 неделя | Выбор аналога и прототипа. Составление сравнительных таблиц. Строительство патентного ландшафта | 2 | Трипутень А. |  |
|  | Проведение патентных исследования в соответствии с ГОСТ РФ | 2 | Трипутень А. |  |
|  | 3 Практика подготовки заявочных документов |
| Ноябрь 3,4 неделя Декабрь 1,2 неделя | Индивидуальная работа с каждым проектом 5 групп | 50 | Спивакова Л.Н. Воронин В.Н. | ИТБИ, Герцена 2, 3 этаж Гл. корпус, 300 ауд. ОИС |

# Приложение 2.3

# Анализ заявок на участие в Школе

# В период с 20.08.17 по 14.09.17 поступило 48 заявок на участие в Школе. По результатам анализа заявок пригласили пройти Школу 25 человек.

# Список участников Школы:

# Акинина Алёна Александровна, аспирант

# Ахмеджанов Искандар Тимурович, студент 2 курс

# Баентурова Мария Семёновна, аспирант

# Безруков Дмитрий Валерьевич, аспирант

# Быков Дмитрий Михайлович, студент 2 курс

# Горбунова Евгения Ивановна, студент 1 курс

# Гурина Елена Васильевна, магистрант 2 год

# Дорофеева Юлия Борисовна, магистрант 2 год

# Касымов Денис Петрович, сотрудник

# Кисель Алена Андреевна, магистрант 2 год

# Климова Ксения Максимовна, студент 3 курс

# Ковалева Алина Леонидовна, студент 3 курс

# Кудабаева Марина Станиславовна, магистрант 2 год

# Макаров Борис Игоревич, аспирант

# Мерзляков Олег Эдуардович, сотрудник

# Носова Мария Владимировна, магистрант 1 год

# Певзнер Алина Михайловна, студент 4 курс

# Перминов Владислав Валерьевич, магистрант 2 год

# Полякова Ольга Игоревна, аспирант

# Попов Александр Владимирович, аспирант

# Рахматуллоев Рустамджон Музаффарович, студент 3 курс

# Рудык Виктория Олеговна, студент 3 курс

# Соловьев Олег Сергеевич, студент 4 курс

# Шмакова Галина Андреевна, студент 4 курс

# Приложение 2.4

# Фотографии с практического занятия Школы

# Приложение 2.5

# Краткая аннотация патентных заявок участников Школы

- Шмаков А. Шмаков Д. Шмакова Г.

Заявка на изобретение «Способ диагностики изменений водонасыщения слоев торфа»

Способ диагностирования  равномерности изменения влагонасыщенности торфяной залежи в ее разрезе по выбранной вертикали в котором диагностируются изменения влагонасыщенности слоев слагающих торфяную залежь от сезонно-метеорологических условий, проявление неравномерного насыщения слоев торфа по глубине залежи диагностируется наличием и величиной разности уровней болотных вод измеряемых в двух скважинах двумя различными способами, а влияние сезонных и метеорологических условий определяется математическими методами статистического анализа в которых исследуется наличие и плотность корреляционной связи разности уровней болотных вод и расчетной суммы осадков между периодами в которые происходило определение разностей уровней болотных вод

- Касымов Д.П., Перминов В.В.

Заявка на полезную модель «Генератор горящих и тлеющих частиц»

Генератор горящих частиц, содержащий раму в сборе, корпус в сборе, шнековый дозатор, канальный вентилятор, газовая горелку, рычаг подачи газа на горелке, систему поджига горючей смеси, шланг подачи газа, электромотор привода, топку, измерительные окна, приемный бункер, отличающийся тем, что он имеет в своем основании шнековый механизм для непрерывной подачи частиц в зону розжига генератора, во внутренней части горна имеется футеровка с использованием высокотемпературного теплоизолятора для уменьшения тепловых потерь и времени выхода установки на режим, рабочая часть выполнена из стальных труб высокой прочности с фланцевыми соединениями для создания высокопрочного и герметичного стыка при одновременной простоте в ремонтных и подготовительных работах, а приемный бункер дополнительно оснащен клапаном для подачи воздуха на антидымовую завесу.

- Соколенко В.В.

Заявка «Устройство для подъема нефти из погребенных слоев»

Устройство относится к области охраны окружающей среды, предназначено для обеспечения выхода (подъема) нефти из погребенных слоев в процессе оценки качества и распространения донных нефтезагрязнений в береговых зонах водоемов.

- Соколенко В.В.

Заявка «Устройство для фиксации значения максимального уровня воды в замкнутом водоеме»

Устройство относится к области приборостроения и может быть использовано для измерения максимального уровня воды в естественных и искусственных замкнутых водоемах, недоступных для постоянного и регулярного наблюдения.

- Попов А.В., Полякова О.И.

Заявка на селекционное достижение

Объект патентования «Привойные сорта-клоны сосны кедровой сибирской»

- Макаров Б.И.

Заявка на изобретение «Способ повышения урожайности пшеницы»

# Приложение 2.6

# Публикации о Школе в СМИ

# Информационный пост о начале приема заявок на участие https://vk.com/patents_school?w=wall-152073328_6%2Fall

# «Ноу-хау под защитой» статья на сайте ТГУ  http://www.tsu.ru/news/nou-khau-pod-zashchitoy-v-tgu-otkroetsya-pervaya-p/

# Статья о Школе в 11 выпуске газеты «Биосфера» http://bio.tsu.ru/sites/default/files/BIOSFERA/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%28%E2%84%9611%29%20%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C%202017.pdf

# Размещение информации о Школе в шапке официальной группы ТГУ вконтакте