|  |
| --- |
| Приказ от 22.05.2019 № 590/ОД |
| О результатах шестого конкурса проектов |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Создание виртуального тура по новым пространствам ТГУ**

Томск – 2019

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Создание виртуального тура по новым пространствам ТГУ |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Управление информатизации  Приемная комиссия  Управление информационной политики |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 3, СИ 6 |
| Бюджет Проекта | 275 000 (двести семьдесят пять тысяч) рублей |
| Плановые сроки реализации Проекта | 01.06.2019 – 15.08.2019 (2,5 месяца) |
| Цель Проекта | Привлечение талантливых студентов в университет и повышение привлекательности ТГУ через создание нового виртуального тура ТГУ, включая новые корпуса и пространства |
| Задачи Проекта | 1. Создание схематического плана объектов для оцифровки. 2. Съемка панорам. 3. Обработка и склейка панорам 4. Загрузка на сайт ТГУ и Google maps. |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** | | | |
| Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Техническое задание. Создание схематического плана объектов для оцифровки. | 01.06.19 | 15.06.19 | Определены места съемки, создан план виртуального тура. |
| Создание сферических панорам. Оцифровка мест интересных для визуализации. | 15.06.19 | 01.07.19 | Произведена съемка местности. |
| Обработка фото. Ретушь и корректировка. | 01.07.19 | 15.07.19 | Обработаны фотографии и склеены панорамы. |
| Сборка тура. Соединение разрозненных точек. Создание навигации. | 15.07.19 | 31.07.19 | Создан виртуальный тур. |
| Загрузка на сайт tsu.ru и в Google maps. Подготовка отчета по проекту. | 31.07.19 | 15.08.19 | Интерактивная виртуальная экскурсия подготовлена для загрузки на сайт tsu.ru и передана уполномоченным университета (для последующей загрузки на сайт). Виртуальный тур размещен в Google maps. Подготовлен отчет. |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** | | | |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Разработка схемы виртуального тура | Кол-во | 1 схема |
| 2 | Съемка и обработка панорам | Кол-во | 80 панорам |
| 3 | Создание интерактивных элементов тура | Кол-во | 30 информационных описаний |
| 4 | Сборка виртуального тура и загрузка | Кол-во | 1 виртуальный тур на сайте tsu.ru с интерактивными элементами и 1 тур в Google maps. |
| 5 | Просмотры на сайте tsu.ru и Google maps | Кол-во | >3000 |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Выполняемая работа** |
| Елесин Сергей Сергеевич | Программист Управления информатизации | Сборка тура. Соединение разрозненных точек. Создание навигации. Подготовка интерактивного тура для загрузки на сайт tsu.ru и загрузка виртуального тура в Google maps (90 000 руб. с учетом страховых взносов и отпускных) |
| **Привлечённые специалисты** | | |
| **Ф.И.О.** | **Место работы, должность** | **Выполняемая работа** |
| Хоршев Даниил | Выпускник ТГУ | Создание сферических панорам. Оцифровка мест, интересных для визуализации. Обработка панорам (95 000 руб. с учетом страховых взносов) |
| Пархоменко Андрей | Выпускник ТГУ | Разработка технического задания. Создание схематического плана объектов для оцифровки. Обработка фото. Ретушь и корректировка. (90 000 руб. с учетом страховых взносов) |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 275 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** | **275 000** |
| Сотрудники ТГУ | 64 042 |
| Отпускные сотрудникам ТГУ | 5 083 |
| Привлеченные исполнители | 145 555 |
| Страховые взносы | 60 320 |
| ***Прочие расходы:*** |  |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** |  |
|  |  |
| **Оборудование** |  |
|  |  |
| **Услуги сторонних организаций** |  |
|  |  |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Начальник УИП | Ю.А. Эмер |  |  |
| 5 | Начальник ПУ | И.А. Котляр |  |  |
| 6 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» | Е.А. Суханова |  |  |
| 7 | Менеджер инициативного проекта | С.С. Елесин |  |  |