|  |
| --- |
| Приказ от 20.07.2017 № 580/ОД |
| О результатах четвертого конкурса проектов |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Создание в ТГУ системы геолокации и геокоммуникации для развития внутренних коммуникаций**

Томск – 2017

**Лист регистрации изменений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дополнения и изменения** | | | | |
| № п/п | Какой пункт изменен | Новая редакция | Дата изменения | Подпись |
| 1 | Состав участников Проекта, основные функции и организация работ по проекту | Изменены основные функции менеджера проекта:  Глухов Андрей Петрович  Основные функции:  Менеджер проекта: координация планирования, реализации и корректировки всех этапов проекта; копирайтинг текстов для буклета; организация и проведение тренинга по управлению университетской локацией для их владельцев (20 участников), подключение сотрудников к системе Foursquare; сопровождение 7 локаций ТГУ; организация работы волонтеров (15 человек)  Разработка комплекта электронных обучающих материалов (видеоролика, презентации, слайд-шоу), буклета с тренингом-алгоритмом по управлению локацией. | 18.09.17 |  |
| 2 | Состав участников Проекта, основные функции и организация работ по проекту | Изменены основные функции участника проекта:  Бычкова Марина Николаевна  Основные функции:  Разработка 1 презентационного курса для образовательной платформы MOODLE; сопровождение 7 локаций ТГУ; организация работы волонтеров (15 человек); организация публикаций о ходе реализации проекта для сайта, страницы в социальных сетях НИ ТГУ (8 материалов). | 18.09.17 |  |
| 3 | Состав участников Проекта, основные функции и организация работ по проекту | Изменены основные функции участника проекта:  Газоян Ани Грачиковна  Основные функции:  Участие в разработке дизайна буклета; курирование участия в проекте 6 локаций ТГУ | 18.09.17 |  |
| 4 | Состав участников Проекта, основные функции и организация работ по проекту | Изменены основные функции участника проекта:  Степанова Ирина Олеговна  Основные функции:  Участие в разработке дизайна буклета; организация печати буклета в Издательском доме ТГУ | 18.09.17 |  |
| 5 | Бюджет проекта | Перераспределены суммы на оплату труда команды проекта:  Сотрудники ТГУ 215 055 рублей  Привлеченные исполнители 0  Страховые взносы 64 945 | 18.09.17 |  |

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Создание в ТГУ системы геолокации и геокоммуникации для развития внутренних коммуникаций |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Факультет психологии  Управление информационной политики |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 5  СИ 6 |
| Бюджет Проекта | 300 000 (Триста тысяч) рублей |
| Плановые сроки реализации Проекта | 20.08.2017 – 20.02.2018 (семь месяцев) |
| Цель Проекта | Формирование системы геолокальной ориентации и коммуникаций Университета с помощью геосоциального сервиса Foursquare для улучшения культуры и эффективности коммуникаций между локациями университета |
| Задачи Проекта | 1.Разработка и презентация модели функционирования системы геолокальной ориентации и коммуникаций Университета и запуск системы;  2. Подготовка обучающих материалов для пользования системой;  3. Апробация механизмов использования (тестирование системы сотрудниками и студентами);  4. Передача прав управления системой ответственным сотрудникам (владельцам локаций). |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** | | | |
| Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Получение прав на управление системой университетских локаций от администраторов сервиса Foursquare | 20.08.17 | 02.10.17 | Получены права на работу в системе локаций Университета |
| Разработка, обсуждение и согласование со всеми заинтересованными сторонами Университета и внешней общественности модели функционирования системы геолокальной ориентации и коммуникаций Университета | 04.09.17 | 02.10.17 | Разработана и презентована модель функционирования системы геолокальной ориентации и коммуникаций Университета |
| Создание системы связных виртуальных локаций университетского кампуса на базе Foursquare | 04.09.17 | 02.10.17 | Определен набор локаций и функциональных возможностей использования сервиса Foursquare |
| Разработка комплекта электронных обучающих материалов, буклета с тренингом-алгоритмом по управлению локацией | 03.10.17 | 15.11.17 | Разработан комплект обучающих материалов и буклет |
| Рекрутинг, обучение участников проекта и волонтеров (бакалавров, магистрантов).  Проведение тренинга по управлению университетской локацией для их владельцев. | 16.11.17 | 31.01.18 | Проведены обучающие занятия для пользователей системы и тренинги для владельцев локаций. Система геолокации и геокоммуникации передана в управление. |
| Организация размещения материалов о ходе реализации проектав сети Интернет, социальных сетях. | 04.09.17 | 20.02.18 | 8 публикаций о проекте, размещенных на сайте, страницах в социальных сетях НИ ТГУ. |
| Проведение презентации по итогам проекта. Подготовка отчета. | 01.02.18 | 20.02.18 | Проведена мини-конференция по итогам реализации проекта.  Подготовлен отчет. |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** | | | |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Открытие системы виртуальных локаций университетского кампуса на базе foursquare | Кол-во | не менее 15 локаций |
| 2 | Комплект электронных обучающих материалов | Кол-во | 1 видеоролик, 1 слайд-шоу, 1 презентации, 1 презентационный курс на электронной платформе MOODLE, 1 буклет |
| 3 | Рекрутинг, обучение участников проекта и волонтеров | Кол-во | 30 участников |
| 4 | Проведение тренинга по управлению университетской локацией для их владельцев | Кол-во | 20 участников |
| 5 | Зарегистрированные пользователи системы | Кол-во | не менее 1000 человек |
| 6 | Освещение мероприятия (статьи в СМИ, реклама в социальных сетях) | Кол-во | 8 публикаций |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** | | | |
| **Ф.И.О.** | | **Должность** | **Выполняемая работа** |
| Глухов Андрей Петрович | | доцент кафедры социальных коммуникаций ФП ТГУ | Менеджер проекта: координация планирования, реализации и корректировки всех этапов проекта; копирайтинг текстов для буклета; курирование участия в проекте (организация участия в тренинге, подключение сотрудников к системе Foursquare) сопровождение 7 локаций ТГУ; организация работы волонтеров (15 человек) |
| Бычкова Марина Николаевна | | старший преподаватель кафедры социальных коммуникаций ФП ТГУ | Участник проекта: разработка 1 презентационного курса для образовательной платформы MOODLE; копирайтинг текстов для буклета; сопровождение 7 локаций ТГУ; организация работы волонтеров (15 человек); организация публикаций о ходе реализации проекта для сайта, страницы в социальных сетях НИ ТГУ (8 материалов). |
| Полянская Екатерина Викторовна | | Старший преподаватель кафедры социальных коммуникаций ФП ТГУ | Получение прав на управление системой университетских локаций от администраторов сервиса Foursquare; ведение переговоров с менеджерами Foursquare по предоставляемому функционалу |
| Пархоменко Андрей Александрович | | Телеоператор ИДО ТГУ, программист | Техническое обеспечение и сопровождение проекта |
| **Привлечённые специалисты** | | | |
| **Ф.И.О.** | **Место работы, должность** | | **Выполняемая работа** |
| Газоян Ани Грачиковна | Магистрант 2 года обучения кафедры социальных коммуникаций ФП НИ ТГУ | | Создание видеоролика, презентации, слайд-шоу; участие в разработке дизайна буклета; курирование участия в проекте 6 локаций ТГУ; организация и проведение тренинга по управлению университетской локацией для их владельцев (20 участников) |
| Степанова Ирина Олеговна | Магистрант 2 года обучения кафедры общего литературоведения, издательского дела и редактирования ФилФ НИ ТГУ | | Подготовка буклета: дизайн и верстка, организация печати буклета в Издательском доме ТГУ |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 300 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** | 280 000 |
| Сотрудники ТГУ | 180 915 |
| Привлеченные исполнители | 35 000 |
| Страховые взносы | 64 085 |
| ***Прочие расходы:*** | 20 000 |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** |  |
|  |  |
| **Оборудование** |  |
|  |  |
| **Услуги сторонних организаций** | 20 000 |
| Полиграфические услуги | 20 000 |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Начальник управления информационной политики | Ю.А. Эмер |  |  |
| 5 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» | Е.А. Суханова |  |  |
| 6 | Менеджер инициативного проекта | А.П. Глухов |  |  |