ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

05.11.2019 – 05.03.2020

Формирование экологической культуры у студентов и сотрудников ТГУ

Проектный менеджер

Смирнова Полина, корреспондент УИП ТГУ

Томск 2020

Содержание

Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта	3

Приложения 									5

Приложение 1. Контент-план проекта						5

Приложение 2. Афиши мероприятий						7

Приложение 3. Примеры наиболее успешных постов				8

Заключение										12

Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

Авторы проекта ставили перед собой следующую цель: формирование экологической культуры у студентов и сотрудников ТГУ путём публикации постов в официальных социальных сетях университета.

Результаты проекта по задачам

Главным результатом реализации проекта стали последовательные систематические публикации на ресурсах ТГУ, посвящённые экологии и экологичному образу жизни. Данные посты всегда вызывали больший отклик у читателей, чем рядовые объявления. В результатах опроса подписчики отмечали, что именно опубликованные материалы заставили их задуматься над своим образом жизни. Также в ходе проекта оказывалась информационная поддержка экологическим организациям ТГУ, что вывело узнаваемость на новый уровень и подготовило почву для дальнейших «зелёных» инициатив.

| Результаты проекта по задачам |  |
| --- | --- |
| Задача | Результат выполнения |
| Создание контент-плана по формированию экологической культуры | Был разработан контент-план из 16 постов, затрагивающих различные аспекты Zero Waste и экологичного образа жизни. |
| Разработка контента в соответствии с планом | Были сделаны графические материалы, включающие памятки, карточки и карты, отражающие заявленные темы. |
| Публикация полученных материалов в социальных сетях | Посты опубликованы в социальных сетях ТГУ, а также расшарены в университетских и городских сообществах. |
| Проведение офлайн-мероприятий экологической тематики | Было проведено 2 познавательных мероприятия (лекции) и 1 конкурс на экологичное расхламление. |
| Оценка эффективности проекта | Проведён итоговый опрос, согласно которому публикации проекта заставили студентов и сотрудников задуматься об экологичности своих привычек. |

В ходе решения задач было обеспечено достижение следующих запланированных КПЭ

| Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ | Фактическое значение КПЭ | Причина отклонения при недостижении |
| 1 | Опубликованные материалы в соцсетях | Кол-во | 16 постов | 16 постов |  |
| 2 | Проведённые мероприятия | Кол-во | 4 мероприятия | 3 мероприятия | Эпидемия гриппа в Томске |
| 3 | Количество людей, изменивших взгляды под влиянием проекта | Кол-во | 10% от общего числа опрошенных | 26% от общего числа опрошенных |  |

Приложения

Приложение 1. Контент-план проекта

| Собственные посты |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Тема | Ссылка |
| 24.11.2019 | Словарь эко-терминов | https://vk.com/wall-10540_49393 |
| 30.11.2019 | Конспект лекции «Треугольники на упаковке» | https://vk.com/wall-10540_49494 |
| 15.12.2019 | Инфографика с экологичной заменой губок для посуды | https://vk.com/wall-10540_49678 |
| 21.12.2019 | Интервью с руководителем эко-клуба ТГУ | https://vk.com/wall-10540_49785 |
| 02.01.2020 | Неочевидные эко-привычки | https://vk.com/wall-10540_49919 |
| 03.01.2020 | Урны для макулатуры в главном корпусе ТГУ | https://vk.com/wall-10540_49920 |
| 12.01.2020 | Экологичная сессия | https://vk.com/wall-10540_49947 |
| 26.01.2020 | Интервью с Чистым университетом | https://vk.com/wall-10540_50085 |
| 01.02.2020 | Памятка от ТГУ и РИА Томск | https://vk.com/wall-10540_50145 |
| 09.02.2020 | Как ходить в магазин за едой | https://vk.com/wall-10540_50243 |
| 15.02.2020 | Эко-подарки к гендерным праздникам | https://vk.com/wall-10540_50332 |
| 22.02.2020 | Сложности экологичного образа жизни | https://vk.com/wall-10540_50424 |
| 29.02.2020 | Подготовка пластика к сдаче на переработку | https://vk.com/wall-10540_50551 |
| 07.03.2020 | Конкурс по расхламлению | https://vk.com/wall-10540_50634 |
| 15.03.2020 | Пост про органику | https://vk.com/wall-10540_50712 |
| Поддержка экологических объединений |  |  |
| Дата | Тема | Ссылка |
| 28.11.2019 | Анонс конкурса эко-сказок | https://vk.com/wall-10540_49440 |
| 5.12.2019 | Анонс эко-фестиваля | https://vk.com/wall-10540_49554 |
| 16.12.2019 | Анонс круглого стола для экологичных университетов | https://vk.com/wall-10540_49696 |
| 13.01.2020 | Анонс обмена подарками | https://vk.com/wall-10540_49963 |
| 17.02.2020 | Ролик Чистого университета | https://vk.com/wall-10540_50357 |
| 20.02.2020 | Мегасбор макулатуры | https://vk.com/wall-10540_50391 |
| 04.03.2020 | Эксперимент эко-клуба | https://vk.com/wall-10540_50601 |
| Мероприятия |  |  |
| Дата | Тема | Ссылка |
| 29.11.2019 | Лекция о маркировках «Треугольники на упаковке» | https://vk.com/wall-10540_49406 |
| 25.12.2019 | Экологичная встреча Нового года | https://vk.com/wall-10540_49778 |
| 07.03.2020 | Конкурс по расхламлению | https://vk.com/wall-10540_50634 |

Приложение 2. Афиши мероприятий

Приложение 3. Примеры наиболее успешных постов

Заключение

Данный формат коммуникационного проекта — регулярные публикации, раскрывающие одну тему, — показал свою эффективность в ходе реализации #экологичновТГУ. В группе наблюдался рост активности, материалы расходились, и каждый новый пост проекта набирал немалое количество лайков, комментариев и репостов.

Благодаря экологическому просвещению в группе изменилось соотношение скептических комментаторов и комментаторов, которые выступают за экологичный образ жизни. Также в ходе повторных опросов стало ясно, что проект действительно повлиял на участников, и они задумались об экологичности своих привычек.

Опрос перед проектом

Результаты итогового опроса

Посты, созданные в ходе проекта, можно неоднократно публиковать в группе ТГУ, так как аудитория сменяется — а темы в публикациях затронуты актуальные. Таким образом однажды созданный контент можно использовать для экологического воспитания новых студентов и сотрудников университета.