|  |
| --- |
| Приказ от 08.07.2019 № 746/ОД |
| О результатах седьмого конкурса проектов |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Разработка мобильного приложения с расписанием занятий и мероприятий ТГУ для студентов и преподавателей “TSU.InTime”**

Томск – 2019

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Разработка мобильного приложения с расписанием занятий и мероприятий ТГУ для студентов и преподавателей “TSU.InTime” |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Управление информатизации |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 3, СИ 6 |
| Бюджет Проекта | 300 000 (триста тысяч) рублей |
| Плановые сроки реализации Проекта | 15.07.2019 – 15.07.2020 (12 месяцев) |
| Цель Проекта | Разработка мобильного приложения для студентов и преподавателей ТГУ с целью увеличения удобства пользования информационными ресурсами университета. |
| Задачи Проекта | 1. Разработка концепции мобильного приложения для студентов и преподавателей ТГУ. 2. Создание мобильного приложения. 3. Тестирование и внедрение созданного продукта. 4. Поддержка приложения. |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** | | | |
| Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Разработка и публикация версии приложения 1.1: расширение возможностей работы с расписанием. | 15.07.19 | 20.07.19 | Мобильное приложение для платформ iOS и Android, позволит:   * просматривать расписание групп, аудиторий, преподавателей в различных режимах отображения; * преподавателям просматривать расписание своих занятий. |
| Разработка и публикация версии приложения 1.2: повышение доступности приложения для различных групп пользователей. | 20.07.19 | 24.07.19 | Добавлены в мобильное приложение английская версия и функция голосового сопровождения для людей с ограниченными возможностями. |
| Разработка и публикация версии приложения 1.3: добавление “Избранного”. | 24.07.19 | 31.07.19 | Добавлены в приложение возможности добавлять и удалять расписания различных групп и преподавателей в избранном, совмещать несколько расписаний в одной таблице. |
| Разработка и публикация версии приложения 1.4: карта кампуса. | 01.08.19 | 07.08.19 | Добавлена в приложение карта кампуса с местоположением корпусов и общежитий ТГУ и возможностью построения маршрута. |
| Разработка и публикация версии приложения 1.5: виджет и экспорт в календарь | 08.08.19 | 31.08.19 | Добавлены в приложение виджеты с текущим расписанием, возможности экспорта расписания в календари  Google и Apple. |
| Версия 2.0: дополнительная информация о занятии, работа с уведомлениями. | 01.09.19 | 30.11.19 | Добавлены в приложение следующие возможности:   * добавление заметок к занятиям в расписании; * получение уведомлений о мероприятиях и изменениях в расписании; * просмотр информации о предстоящих мероприятиях. |
| Подготовка отчета по проекту. | 01.12.19 | 15.12.19 | Отчет |
| Поддержка приложения и внесение незначительных изменений/дополнений. Передача поддержки Web-лаборатории Управления информатизации | 01.10.19 | 10.07.20 | Стабильная работа мобильных приложений. Устранение возникающих проблем. Поддержка приложения передана Web-лаборатории Управления информатизации |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** | | | |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Публикация версии приложения | Кол-во | 6 версий |
| 2 | Количество установок приложения "TSU.InTime" из Google Play | Кол-во | 4000 установок |
| 3 | Количество установок приложения "TSU.InTime" из App Store | Кол-во | 2000 установок |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Выполняемая работа** |
| Иванова Лидия Сергеевна | Программист отдела аппаратно-программного обеспечения, Управление информатизации, ассистент ИПМКН | Менеджмент и аналитика проекта, разработка iOS-версии приложения, контроль качества. Исправление ошибок Android-версии приложения (134 739 руб. с учетом страховых взносов и отпускных) |
| Соколов Данила Александрович | Заведующий Web-лабораторией, Управление информатизации, ассистент ИПМКН | Разработка архитектуры приложения, создание серверной части.  (68 665 руб. с учетом страховых взносов и отпускных) |
| **Привлечённые специалисты** | | |
| **Ф.И.О.** | **Место работы, должность** | **Выполняемая работа** |
| Шарапов Денис Алексеевич | студент ИПМКН | Разработка новых функциональных возможностей для Android-версии мобильного приложения “TSU.InTime” и дизайна их пользовательского интерфейса  (96 596 руб. с учетом страховых взносов) |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 300 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** | **300 000** |
| Сотрудники ТГУ | 144 737 |
| Отпускные сотрудникам ТГУ | 11 487 |
| Привлеченные исполнители | 76 000 |
| Страховые взносы | 67 776 |
| ***Прочие расходы:*** |  |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** |  |
|  |  |
| **Оборудование** |  |
|  |  |
| **Услуги сторонних организаций** |  |
|  |  |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Начальник ПУ | И.А. Котляр |  |  |
| 5 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» | Е.А. Суханова |  |  |
| 6 | Менеджер инициативного проекта | Л.С. Иванова |  |  |