ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

01.05.15 – 01.10.15 (пять месяцев)

Разработка и апробация механизмов усиления влияния университета на развитие молодежного предпринимательства в целях повышения качества жизни на сельской территории и в малых городах

СИ 6. Повышение привлекательности Университета и города Томска для усиления конкурентоспособности

Проектный менеджер

________________________________

Степанов С.А., зам. дир. Института инноваций в образовании

Томск, 2015

Содержание

| Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта | Стр. 3 |
| --- | --- |
| Общие сведения о содержании и качестве выполненных работ. |  |
| Приложения. |  |
| Приложение 1. Программа стратегического семинара. | Стр. 7 |
| Приложение 2 Программа Бизнес Лагеря | Стр. 8 |
| Перечень материалов, представленных на электронном носителе: Фото-материалы аналитических, проектных и стратегических семинаров на территории муниципальных образований. Прес-релизы о мероприятии | По электронной почте |

Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

Проект реализуется в рамках стратегической инициативы 6 «Повышение привлекательности Университета и города Томска для усиления конкурентоспособности» и нацелен на позиционирование ТГУ в качестве субъекта регионального развития через организацию системы взаимодействия с субъектами молодежного предпринимательства.

Задачами проекта на 01.05.15 – 01.10.15 (пять месяцев) являются:

- Задача 1. Проведение семинаров и фокус-групп с органами власти, предпринимательским сообществом, представителями системы образования по выработке направлений участия ТГУ в развитии молодёжного предпринимательства на территории.

- Задача 2. Апробация программ работы университета по развитию молодежного предпринимательства в рамках проектной сессии – «Межмуниципальный бизнес-лагерь» для молодежи и субъектов территориального развития Асиновского, Первомайского и Зырянского районов.

- Задача 3. Заключение стратегических соглашений с администрациями районов о предоставлении базы практик и реализации волонтерских проектов по повышению качества жизни на территории.

- Задача 4. Формирование студенческой группы для системной работы в сельских муниципалитетах (в рамках практики и волонтерства по направлениям взаимодействия с ТГУ).

Аннотация выполненных  работ

по организации и проведению мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность

В рамках реализации проекта выполнены следующие работ:

- Проведены два стратегических семинара с участием представителей муниципальной власти, субъектов предпринимательства, социальной инфраструктуры, молодежи для выявления направлений развития молодежного предпринимательства и усиления роли предпринимателей на повышение качества  жизни на территории. В рамках семинара также обсуждался вопрос об участии ЗАО «Роскитинвест» в поддержке молодых предпринимателей. Представители компании выразили готовность принять участие в Бизнес-лагере молодых предпринимателей в качестве заказчиков на сопутствующие бизнесы-партнеры.

- Информационное письмо по стратегическому семинару в г. Асино (Приложение 1).

- Программа стратегического семинара в с. Первомайское (Приложение 2).

- Проведен Бизнес-лагерь молодых предпринимателей на территории Асиновского района Томской области. Тема: «Молодежные предпринимательские проекты как механизм повышения качества жизни на сельской территории и в малых городах». Участники: предприниматели Томска, Стрежевого, Асиновского, Первомайского, Зырянского районов; молодые люди, ориентированные на открытие предприятия; учащиеся организаций профессионального образования и старших классов школ Асиновского района; представители органов власти, центров занятости, образовательных организаций, крупных предприятий Асиновского, Первомайского, Зырянского районов; преподаватели и ученые Национального исследовательского Томского государственного университета; представители инфраструктуры поддержки предпринимательства Томской области.

В рамках мероприятия был проведен конкурс молодежных бизнес-команд для выполнения заказа на открытие предприятий – партнеров ЗАО «Роскитинвест».

В процессе подготовки были выявлены возможные линии взаимодействия предпринимателей и ЗАО «Роскитинвест», было выработаны несколько предложений: выращивание саженцев (необходимое условие возмещения природных ресурсов экологов РФ при вырубке леса), проекты по обеспечению пищевого комбината продуктами (овощи, мясо), проект культурно-спортивного русско-китайского центра.

Участниками лагеря также были разработаны  11 проектных идей, которые далее будут дорабатываться в бизнес-планы в рамках обучающей программы. Наиболее продуктивными экспертной комиссии показались проектные идеи:

- фото студия (есть предварительная договоренность о стажировке в томской фотостудии, а также содействие со стороны действующих предпринимателей района, со стороны техникума было предложено взаимовыгодное сотрудничество, предоставление площадей, заказов и т.п.);

- заимка – организация туристических услуг;

- выращивание овощей и скота (достигнута договоренность о содействии со стороны Асиновского техникума и администрации);

- фургон по продаже мороженного;

- переработка отходов пилорам ЗАО «Роскитинвест».

В многопозиционной открытой экспертизе молодежных предпринимательских проектов участвовали предприниматели г.Томска, Стрежевого, Первомайского и Асиновского районов. Были проведены мастер-классы и тренинги действующих предпринимателей для обмена опытом и развития предпринимательских компетенций молодежи по темам: личные финансы, психологический тренинг освобождения от ограничений перед предпринимательством. Для действующих предпринимателей был проведен  межмуниципальный круглый стол по обсуждению актуальных проблем. На этом мероприятии были выявлены информационно-образовательные дефициты предпринимателей, а так же возникла договоренность о создании предпринимательской гильдии и предпринимательского клуба. Запуск деятельности межмунципального предпринимательского клуба состоится 5го июня.

ТГУ представил проект «Открытый предпринимательский класс», в рамках которого на территории Асиновского района будет реализована программа дополнительного образования учащихся 9-10 классов по развитию навыков проектирования и получения основ предпринимательства. Еще одним результатом мероприятия можно считать появление проекта предпринимательского актива Первомайского района, Центра профессиональных квалификаций и ТГУ по организации «Бизнес-академии».

Был осуществлен первичный набор на программу подготовки молодежных бизнес команд (Июнь-сентябрь 2015, в городе Асино, сентябрь-октябрь, Первомайский район).

- Программа Бизнес-лагеря (Приложение 3)

- Фото-отчет (в электронном виде)

- Пресс-релизы о мероприятии (в электронном виде)

В ходе решения задач было обеспечено достижение следующих запланированных КПЭ

| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевые показатели | Реальные показатели | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вовлечение студентов в решение задачи молодежного предпринимательства на территориях сельских муниципалитетов и малых городов | Кол-во | 30 человек | Организован набор в группу | Изначальный формат программы «открытый предпринимательский класс» прошел реорганизацию под более универсальные задачи для ребят сельской местности «Открытый университетский класс», что увеличило срок на 3-4 недели (согласование с субъектами территорий, определение целевой группы привлекаемых студентов и их подготовки к участию. |
| 2 | Участники мероприятий по проблемам развития молодежного предпринимательства с участием ТГУ | Кол-во | 200 человек | Более 200 чел |  |
| 2 | Разработка проектов, ориентированных на повышение качества жизни на территории, разработанных с участием специалистов ТГУ и студентов | Кол-во | Не менее 20 | Более 20 проектов |  |
| 3 | Заключение договоров о стратегическом партнёрстве | Кол-во | Не менее трех | Не менее трех | Стрежевой, Асиновский и Первомайский районы готовы заключить Соглашения о партнерстве |

Приложение 1

# Информационное письмо по стратегическому семинару в г. Асино

# Грибенников Святослав Сергеевич

# Григоренко Екатерина Валентиновна

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем вас принять участие в стратегическом семинаре  по развитию предпринимательской среды на территории Асиновского района и ближайших к нему районов

29 апреля 2015 г.

Стратегический семинар

Вопросы для обсуждения:

- реализации программы по подготовке бизнес команд (взаимодействие между субъектами влияния на территорию, крупного и малого бизнеса)

- организации бизнес лагеря

- программа сопровождения начинающих предпринимателей

- предпринимательский класс  (организация подготовки к предпринимательской деятельности школьников на базе Асиновского района)

Участники: эксперты по развитию территории и предпринимательства ТГУ, Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, директора школ, техникумов, ЦПП, представители администрации Асиновского, Зырянского и первомайского районов, Бизнес Инкубатор г. Асино, Центр молодежных инициатив, Центры занятости.

Место проведения: Асиновский бизнес инкубатор.

Время проведения: 13.00-16.00

Приложение 2

# Программа стратегического семинара в с. Первомайское

# Грибенников Святослав Сергеевич

| Администрация Первомайского района Томской области |  | Некоммерческое партнерство «Первомайский Бизнес-центр» | ОГБПОУ «Первомайский учебный центр профессиональных квалификаций» |
| --- | --- | --- | --- |

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА

«Создание благоприятных условий для развития молодежи в условиях сельской местности и малых городов»

18 июня 2015 г.

Место проведения: с. Первомайское, Томской области, ул.Ленинская, 27 (2 этаж, информационно-методический кабинет)

ПРОГРАММА

09:30 – 10:00	Приветственный кофе. Регистрация участников

10:00 – 10:10	Открытие круглого стола, представление участников

директор НП «Первомайский Бизнес-центр» Ю.П. Подкопаева

10:10 – 10:20	Вступительное слово

и.о. Главы Первомайского района И.И. Сиберт,

начальник Департамента профессионального образования Томской

области Л.В. Веснина

10:20 – 10:30	Перспективы развития Первомайского учебного центра

профессиональных квалификаций

зам.директора по УВР И.В. Королёва

10:30 – 10:50	Возможности ТГУ в создании условий для развития активной

жизненной позиции молодежи в Первомайском районе

зам.проректора по УР Национального исследовательского Томского государственного университета, директор Института инноваций в образовании Е.А. Суханова

10:50 – 11:10	Открытый предпринимательский класс ТГУ для школьников и молодежи: версия для Первомайского района

зам. директора Института инноваций в образовании ТГУ С.А. Степанов

11:10 – 11:20	Презентация проекта «Академия Бизнеса StendAp»

директор НП «Первомайский Бизнес-центр» Ю.П. Подкопаева

11:20 – 11:30	Презентация проекта «Инвестиционная площадка»

Индивидуальный предприниматель Т.Н. Проневич

11:30 – 12:00	Подведение итогов: обсуждение возможностей взаимодействия.

Приложение 3

# Программа Бизнес-лагеря

# Степанов Сергей Анатольевич

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ЛАГЕРЬ

МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

«Молодежные предпринимательские проекты как механизм повышения качества жизни на сельской территории и в малых городах»

15-17 мая 2015 г.

Участники:

- предприниматели Томска, Стрежевого, Асиновского, Первомайского, Зырянского районов;

- молодые люди, ориентированные на открытие предприятия;

- учащиеся организаций профессионального образования и старших классов школ Асиновского района;

- представители органов власти, центров занятости, образовательных организаций, крупных предприятий Асиновского, Первомайского, Зырянского районов;

- преподаватели и ученые Национального исследовательского Томского государственного университета;

- представители инфраструктуры поддержки предпринимательства Томской области.

Всего: 150-160 человек

Содержательные линии:

- Проведение конкурса молодежных бизнес-команд для выполнения заказа на открытие предприятия – партнера  ЗАО «Роскитинвест».

- Организация многопозиционной открытой экспертизы молодежных предпринимательских проектов.

- Мастер-классы и тренинги действующих предпринимателей для обмена опытом и развития предпринимательских компетенций молодежи.

- Секции и межмуниципальные круглые столы по обсуждению проблем действующих предпринимателей.

- Запуск проектов «Открытый предпринимательский класс» (ТГУ), «БизнесАкадемия» (Первомайский центр поддержки предпринимательства).

- Набор участников на программу подготовки молодежных бизнес команд  (Июнь-сентябрь 2015, Фонд  развития малого и среднего предпринимательства Томской области - Томский государственный университет).

ПРОГРАММА

Место проведения: г. Асино, АТПРОМиС, ул.Гончарова 46

| 15 мая 2015г. |
| --- |
| 16:00-17:00 | Официальное открытие Бизнес Лагеря. |
| 17:15-18:30 | Тренинг - Само презентация «Я, МЫ - предприниматели» |
| 18:45 -20.00 | Постановка задач для групп: Конкурс молодежных бизнес-команд для выполнения заказа ЗАО «Роскитинвест». Многопозиционная экспертиза «независимых проектов». Набор участников Открытого предпринимательского класса ТГУ Предпринимательский клуб |
| 20.15-21.15 | Тренинг самоопределения и личностного роста |
| 16 мая 2015г. |
|  | Конкурс молодежных бизнес-команд для ЗАО «Роскитинвест» | «Независимые проекты» | Предпринимательский клуб | Открытый предпринимательский класс |
| 10:00-11:30 | Мотивационный тренинг | Разработка проектных замыслов | Межрегиональный семинар «Предпринимательское сообщество сельских территорий и малых городов: проблемы, ресурсы, возможности» | Мотивационный тренинг |
| 11.45-13.00 | Разработка проектных замыслов | Мотивационный тренинг | Мастер-класс «Развитие предприниматель-ских компетенций» | Разработка проектных замыслов |
| 13:00-14.00 | Обед |
| 14:00-17:00 | Круговая презентация предпринимательских проектов, многопозиционная экспертиза |
| 17:30-19:45 | Свободный образовательный режим Тьюториал, проектная мастерская, Мастер-класс «Развитие предпринимательских компетенций» и др. |
| 20.00-21.15 | Деловая игра |
| 17 мая 2015г. |
| 09:30-11:00 | Подготовка к презентациям проектов |
| 11:00-13:00 | Экспертиза проектов |
| 13:00-14:00 | Закрытие бизнес лагеря. Регистрация участников на программу подготовки молодёжных бизнес-команд и развития предпринимательских компетенций |

Модераторы и тренеры: Грибенников Святослав, координатор программы, модератор, бизнес-тренер, предприниматель; Мельников Евгений, модератор, бизнес-тренер, предприниматель; Сазонова Ирина, бизнес-тренер, предприниматель; Федоров Дмитрий модератор, бизнес-тренер, топ - менеджер.

Приглашённые эксперты: Артельный Юрий, заместитель генерального директора по персоналу ЗАО «Роскитинвест»; Веснина Людмила, начальник Департамента профессионального образования Томской области; Ганай Евгений, начальник Комитета по развитию предпринимательства Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области; Глок Александр, директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Томской области; Ивин Сергей, директор НП «Асиновский Бизнес-центр», заместитель председателя Координационного Совета предпринимателей при Главе Асиновского района, уполномоченный по защите прав предпринимателей Асиновского района; Калинюк Юрий, директор АТМПРОМиС,  Подкопаева Юлия, директор Первомайского Бизнес-центра; Рахимов Галим, директор рекламного агентства «С-Медиа», руководитель программы Открытого предпринимательского класса в городском округе Стрежевой; Сазонова Наталья, директор ООО «Резерв» — центр поддержки предпринимательства Зырянского района Томской области; Степанов Сергей, заместитель директора Института инноваций в образовании ТГУ, бизнес-тренер (Новосибирск - Томск); Суханова Елена, заместитель проректора Национального исследовательского Томского государственного университета; Сух Татьяна, заместитель главы по экономике Асиновского района; Шемерянкина Мария,  Президент Первомайского Союза Предпринимателей.