

|  |
| --- |
| Приказ от 08.07.2020 № 610/ОД |
| О результатах десятого конкурса проектов |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Модель организации СРС при обучении иностранному языку с использованием платформенных решений**

Томск – 2020

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Модель организации СРС при обучении иностранному языку с использованием платформенных решений |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | ФИЯ, ФИПН |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 1, СИ 3 |
| Бюджет Проекта | 140 000 (сто сорок тысяч) рублей |
| Плановые сроки реализации Проекта | 03.08.2020 – 25.12.2020 |
| Цель Проекта | Создание гибкой и легко интегрируемой в учебный процесс модели организации СРС с использованием платформенных решений на примере платформы «English Patient». |
| Задачи Проекта | 1. Разработка концепции и реализация модели организации СРС. 2. Обучение преподавателей созданию модулей и тренажеров для СРС, организация экспертизы созданных модулей и тренажеров. 3. Апробация созданных модулей и тренажеров в учебном процессе на факультетах ТГУ. |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План реализации Проекта и основные результаты | | | |
| Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Установочный этап (разработка принципов организации СРС, интеграция платформы в учебный процесс для СРС, знакомство с функционалом платформы), подготовка технического задания для преподавателей | 03.08.2020 | 05.08.2020 | Подготовлено техническое задание, разработана структура модуля, подготовлены методические рекомендации и памятка разработчику |
| Корректировка рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (английский)» (РПД) | 03.08.2020 | 30.08.2020 | РПД скорректирована |
| Проведение тренинга по работе с Платформой для преподавателей | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 20 обученных преподавателей |
| Разработка комплектов материалов (модули и тренажеры) на Платформе | 11.08.2020 | 20.08.2020 | 20 разработанных и отредактированных материалов СРС на Платформе (структурированные, систематически выстроенные, интегрированные в РПД) |
| Экспертиза созданных материалов | 21.08.2020 | 31.08.2020 | Созданные материалы прошли экспертизу и допущены к апробации |
| Апробация материалов на Платформе в учебном процессе | 02.09.2020 | 30.11.2020 | Внедрение в учебный процесс 20 разработанных и отредактированных материалов СРС: 300 студентов, выполнивших задания в рамках предложенных материалов СРС |
| Получение и обработка обратной связи | 01.10.2020 | 30.11.2020 | Массив обработанных анкет (300 шт);  качественная и количественная оценка проекта, представленная в таблицах, графиках и т.п. |
| Анализ данных, подготовка научной публикации и отчета по проекту. | 01.12.2020 | 25.12.2020 | По итогам апробации подготовлена и опубликована научная статья. Подготовлен отчет по проекту. |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта | | | |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Преподаватели ТГУ (ФИЯ и ФИПН), прошедшие тренинг и освоившие инструменты для создания модулей и тренажёров на Платформе | чел. | 20 |
| 2 | Модули и тренажеры СРС, прошедшие экспертизу и размещённые на платформе | модули | 20 |
| 3 | Студенты, выполнившие СРС (модули и тренажёры) | чел. | 300 |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Выполняемая работа** |
| Нагель Ольга Васильевна | Декан ФИЯ | **Консультант проекта**   * информационная, организационная, консультационная и методическая помощь; * участие в вебинарах и круглых столах; * участие в проведении экспертизы модулей и тренажеров |
| Кокшарова Наталья Фаритовна | Старший преподаватель каф. АЯ  естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ | **Менеджер проекта**   * координация работы команды проекта по выполнению мероприятий проекта; * организация образовательных мероприятий в ходе выполнения проекта; * исследование результатов реализации проекта; * работа по организации и документальному сопровождению проекта; * набор слушателей на тренинг; * анализ опросов студентов и обратной связи слушателей курсов, написание выводов; * участие в вебинарах и круглых столах; * проведение экспертизы модулей и тренажеров   (оплата труда – 1 256 руб.,  отпускные – 199 руб. (56 дней),  страховые взносы – 440 руб.) |
| Антонова Татьяна Григорьевна | Доцент каф. английской филологии ФИЯ | Разработка рекомендаций и регламента создания материалов (модулей, тренажеров) для онлайн-платформы университета, их согласования и введения в образовательный процесс; проведение экспертизы материалов |
| Андреева Татьяна Леонидовна | Заведующая каф. международной деловой коммуникации ФИПН | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Новицкая Ирина Владимировна | Профессор каф. английской филологии ФИЯ | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Буб Александра Сергеевна | Старший преподаватель каф. английской филологии ФИЯ | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Вычужанина Елена Владимировна | Старший преподаватель каф. английской филологии ФИЯ | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Душейко Александра Суфуатовна | Старший преподаватель кафедры каф. АЯ  естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Каширина Валентина Ивановна | Старший преподаватель кафедры каф. АЯ  естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Кошель Елена Юрьевна | Старший преподаватель каф. АЯ  естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Левашкина Зоя Николаевна | Старший преподаватель каф. английской филологии ФИЯ | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Лиленко Ирина Юрьевна | Старший преподаватель каф. международной деловой коммуникации ФИПН | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Медведева Лариса Георгиевна | Доцент каф. английской филологии ФИЯ | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Мельникова Елена Александровна | Старший преподаватель каф. АЯ  естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Милованова Ольга Игоревна | Старший преподаватель каф. английской филологии ФИЯ | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Минакова Людмила Юрьевна | Доцент каф. АЯ  естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Митчелл Людмила Александровна | Доцент каф. АЯ  естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Морозова Анна Евгеньевна | Доцент каф. международной деловой коммуникации ФИПН | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Никуленко Екатерина Владимировна | Преподаватель каф. английской филологии ФИЯ | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Прокопенко Лариса Алексеевна | Старший преподаватель каф. английской филологии ФИЯ | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Самофалова Елена Игоревна | старший преподаватель каф. международной деловой коммуникации ФИПН | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| Шестакова Дарья Петровна | преподаватель каф. английской филологии ФИЯ | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.  отпускные – 476,2 руб. (56 дней),  страховые взносы – 1 049,8 руб.) |
| **Привлечённые специалисты** | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Выполняемая работа** |
| Лирмак Юрий Михайлович | директор языковой школы «Английский пациент», преподаватель | Проведение и модерация образовательных мероприятий в рамках тренинга; кураторство проектов модулей и тренажеров преподавателей для онлайн-платформы; экспертиза проектов модулей и тренажеров преподавателей; оказание технической поддержки.  (оплата труда – 20 000 руб.,  страховые взносы – 5 420 руб.) |
| Даммер Александра Юрьевна | методист, преподаватель языковой школы «Английский пациент» | Проведение образовательных мероприятий; консультирование преподавателей при разработке модулей платформы; кураторство проектов модулей преподавателей для онлайн-платформы.  (оплата труда – 15 000 руб.,  страховые взносы – 4 065 руб.) |
| Савинцева Марина Евгеньевна | старший преподаватель, кафедра иностранных языков, ТГАСУ | Создание на платформе модуля и тренажёров в соответствии с регламентом, апробация модулей и тренажёров в группах студентов ТГУ  (оплата труда – 3 000 руб.,  страховые взносы – 813 руб.) |
| Екатерина Сергеевна Мальцева | студент, ФП ТГУ | Создание и проведение онлайн-анкетирования студенческой аудитории  (оплата труда – 1 000 руб.,  страховые взносы – 271 руб.) |
| Григорий Сергеевич Чемерской | студент, ФП ТГУ | Создание и проведение онлайн-анкетирования студенческой аудитории  (оплата труда – 1 000 руб.,  страховые взносы – 271 руб.) |
| Мухортова Мария Владимировна | студент, «Цифровые технологии в социогуманитарных практиках»  ТГУ | Пересмотр макета модуля на платформе с учетом современных тенденций в области графического дизайна, подготовка рекомендаций по его совершенствованию.  (оплата труда – 1 000 руб.,  страховые взносы – 271 руб.) |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 140 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** | **140 000** |
| Сотрудники ТГУ | 58 256 |
| Отпускные сотрудникам ТГУ | 9 247 |
| Привлеченные исполнители | 41 000 |
| Страховые взносы | 31 497 |
| ***Прочие расходы:*** |  |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** |  |
|  |  |
| **Оборудование** |  |
|  |  |
| **Услуги сторонних организаций** |  |
|  |  |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по СВ | С.П. Кулижский |  |  |
| 2 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 3 | Директор ОСУ, руководитель проекта | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» | М.В. Короткая |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта | Н.Ф. Кокшарова |  |  |