|  |
| --- |
| Приказ от 20.07.2017 № 580/ОД |
| О результатах четвертого конкурса проектов  |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Создание мобильной энтомологической экспозиции для привлечения талантливых абитуриентов**

Томск – 2017

 **Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Создание мобильной энтомологической экспозиции для привлечения талантливых абитуриентов |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Биологический институт Зоологический музей |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 3 |
| Бюджет Проекта  | 100 000 (Сто тысяч) рублей  |
| Плановые сроки реализации Проекта | 10.08.2017 – 10.01.2018 (шесть месяцев) |
| Цель Проекта  | Актуализация образовательной деятельности музея и музейной педагогики, привлечение талантливых абитуриентов, ориентированных на биологическое направление подготовки, в частности на профессию энтомолога. |
| Задачи Проекта  | 1 Создание интерактивного просветительско-образовательного и профориентационного пространства выставки и мобильной выставки отряда чешуекрылые (бабочки);2. Разработка и проведение экскурсий и музейных занятий для комплексного интегративного освоения школьниками окружающего мира. |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |
| --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** |
| Мероприятия  | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Разработка текстов экскурсии, музейного занятия и мультимедийной презентацииПроведение заседания методического объединения учителей биологии | 10.08.17 | 01.09.17 | Разработаны тексты экскурсии, музейного занятия и мультимедийная презентация |
| Создание мобильной энтомологической экспозиции. Подготовка помещения для занятий. | 08.08.17 | 01.10.17 | Закуплено оборудование для экспозиции, подготовлены экспонаты, произведен монтаж экспозиции.Подготовка помещения для занятий. |
| Проведение PR-кампании | 01.08.17 | 01.10.17 | Школьники привлечены к участию в занятиях |
| Проведение экскурсий и музейных занятий Проведение заседания методического объединения учителей биологии  | 01.10.17 | 15.12.17 | Проведено 28 экскурсий и музейных занятий, приняло участие 280 школьниковПроведено заседание методического объединения учителей биологии  |
| Организация размещения итоговых материалов в сети Интернет, социальных сетях. Подготовка отчета. | 01.12.17 | 10.01.18 | Опубликовано 5 информационных сообщений на сайтах ТГУ.Подготовлен отчет. |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |
| --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Разработка текстов экскурсии, музейного занятия и мультимедийной презентации | Кол-во | 1 текст экскурсии, 1 программа экскурсии, 1 программа занятия, 1 презентация |
| 2 | Проведение экскурсий и музейных занятий | Кол-во | 28 экскурсий и музейных занятий / 280 участников |
| 3 | Освещение мероприятия (статьи в СМИ, реклама в социальных сетях) | Кол-во | 5 публикаций |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |
| --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** |
| **Ф.И.О.**  |  **Должность**  | **Выполняемая работа**  |
| Комаров Константин Муслимович | Главный хранитель фондов Зоологического музея ТГУ, ст. преподаватель кафедры зоологии позвоночных и экологии | Менеджер проекта: координация и аналитика проекта; разработка концепции, монтаж и демонтаж выставки; разработка текстов экскурсии, музейного занятия и мультимедийной презентации; проведение заседания методического объединения учителей биологии |
| Привлеченный исполнитель | Методист экскурсионно-просветительского центра ТГУ | Организация работы с учителями и школьниками |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 100 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:***  | 77 050 |
| Сотрудники ТГУ | 59 180 |
| Привлеченные исполнители |  |
| Страховые взносы | 17 870 |
| ***Прочие расходы:*** | 22 950 |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** |  |
|  |  |
| **Оборудование** | 22 200 |
| Оборудование для энтомологической мобильной экспозиции |  |
| **Услуги сторонних организаций** | 750 |
| Полиграфические услуги | 750 |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями»  | Е.А. Суханова |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта  | К.М. Комаров |  |  |