|  |
| --- |
| Приказ от 08.07.2019 № 746/ОД |
|  О результатах седьмого конкурса проектов  |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Развитие научных исследований и просветительских программ посредством оцифровки экспонатов подводного Клуба СКАТ ТГУ**

Томск – 2019

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Развитие научных исследований и просветительских программ посредством оцифровки экспонатов подводного Клуба СКАТ ТГУ |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Экскурсионно-просветительский центр музеев НИ ТГУФФК, ИФ, ИИК, Центр подводной деятельности «Клуб СКАТ ТГУ»Управление информатизации |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 3, СИ 6 |
| Бюджет Проекта  | 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей  |
| Плановые сроки реализации Проекта | 01.09.2019 – 30.11.2019 (3 месяца) |
| Цель Проекта  | Создание электронного каталога экспонатов Клуба СКАТ ТГУ для вхождения в единый музейный комплекс Университета и предоставления в дальнейшем онлайн-доступа к коллекциям для научных исследований и проведения просветительских программ |
| Задачи Проекта  | 1. Сохранение наследия и традиций университетского подводного клуба СКАТ;
2. Создание электронного каталога с дополненной реальностью экспонатов музея клуба;
3. Создание страницы музея на сайте клуба для реализации просветительской миссии клуба и третьей роли университета.
 |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |
| --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** |
| Мероприятия  | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Обработка материалов и фотографирование | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Создана база фотоматериалов  |
| Описание фондов и формирование каталога | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Описана часть фонда: коллекция «Подводная археология»и коллекция «История клуба» |
| Создание виртуальной модели музея СКАТ ТГУ и выбранных элементов коллекции | 01.10.2019 | 30.11.2019 | Создана виртуальная экскурсия по музею с включением выбранных элементов коллекции  |
| Разработка дизайна сайта и размещение каталога | 01.10.2019 | 30.11.2019 | Созданы дизайны страниц оформления сайта |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |
| --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Фотографии экспонатов в нескольких проекциях | Кол-во | 530 экспонатов |
| 2 | Часть каталога с описанием коллекции | Кол-во | 1 коллекция «Подводная археология»1 коллекция «История клуба» |
| 3 | Виртуальная модель музея СКАТ ТГУ | Кол-во | 1 виртуальная экскурсия музея  |
| 4 | Страницы электронного каталога на сайте СКАТ ТГУ | Кол-во | >100 страниц |
| 5  | Экскурсионная программа | Кол-во | 1 экскурсионная программа |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |
| --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** |
| **Ф.И.О.**  | **Должность**  | **Выполняемая работа**  |
| Черникова Мария Григорьевна | Директор и тренер-преподаватель Центра подводной деятельности «Клуб СКАТ ТГУ» | Менеджер проекта. Отбор экспонатов, работа с командой, создание экскурсионной программы (64 000 руб. включая страховые взносы и отпускные) |
| Листвин Глеб Георгиевич | Старший преподаватель кафедры дизайна ИИК ТГУ | Оцифровка предметов музея во множестве проекций, обработка и группировка (530 экспонатов, 3650 фотографий, 22,5 часа съёмок)(110 000 руб. включая страховые взносы и отпускные) |
| Тимченко Пётр Викторович | Тренер-преподаватель Центра подводной деятельности «Клуб СКАТ ТГУ» | Размещение результатов работы на сайт, сопровождение деятельности: подготовка экспонатов к съёмке, перемещение и обеспечение сохранности(12 000 руб. включая страховые взносы и отпускные) |
| **Привлечённые специалисты** |
| **Ф.И.О.**  | **Место работы, должность**  | **Выполняемая работа**  |
| Витязева Юлия Александровна | Специалист ППОС ТГУ | Создание виртуальной экскурсии по музею клуба СКАТ ТГУ (50 000 руб. включая страховые взносы) |
| Бушуева Татьяна Александровна | Студентка ИИК ТГУ | Описание 530 предметов музея (24 000 руб. включая страховые взносы) |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 260 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:***  | 260 000 |
| Сотрудники ТГУ | 123 288 |
| Отпускные сотрудникам ТГУ | 19 570 |
| Привлеченные исполнители | 58 221 |
| Страховые взносы | 58 921 |
| ***Прочие расходы:*** |  |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** |  |
|  |  |
| **Оборудование** |  |
|  |  |
| **Услуги сторонних организаций** |  |
|  |  |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Начальник ПУ | И.А. Котляр |  |  |
| 5 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями»  | М.В. Короткая |  |  |
| 6 | Менеджер инициативного проекта  | М.Г. Черникова |  |  |