

|  |
| --- |
| Приказ от 22.04.2020 № 358/ОД |
| О результатах девятого конкурса проектов |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Разработка и апробация механизмов для совершенствования   
системы раздельного сбора отходов в ТГУ**

Томск – 2020

**Краткое резюме проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Разработка и апробация механизмов для совершенствования системы раздельного сбора отходов в ТГУ |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации проекта | Управление информационной политики, Хозяйственное управление |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 6 |
| Бюджет проекта | 145 000 (сто сорок пять тысяч) рублей |
| Плановые сроки реализации проекта | 20.08.2020 – 31.12.2020 |
| Цель проекта | Совершенствование системы РСО в ТГУ через формирование экологической культуры среди сотрудников и студентов ТГУ и применение новых механизмов для поощрения раздельного сбора отходов и контроля за ним |
| Задачи проекта | 1. Просвещение студентов и сотрудников университета в вопросах сортировки и переработки отходов 2. Апробация механизмов обращения с отходами 3. Формирование в вузе принципов зелёного университета 4. Проведение мониторинга данных обращения с отходами в ТГУ 5. Хабитуализация в университетском кампусе урн для РСО |

Основные принципы и ответственность по управлению проектами в рамках выполнения программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.

1. **Основные этапы и результаты проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План реализации проекта и основные результаты** | | | |
| Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Расстановка урн и сеток в кампусе, разработка карты урн и сеток для РСО | 20.08.2020 | 10.09.2020 | Расставлены урны в наиболее релевантных локациях корпусов, составлена карта урн и сеток в кампусе ТГУ |
| Проведение конкурса в социальной сети «Вконтакте» на лучшее оформление урн для РСО | 20.08.2020 | 03.09.2020 | Обновлен дизайн урн для РСО |
| Проведение мероприятий и акций по РСО и экологии | 20.08.2020 | 15.12.2020 | Проведены акции по сбору макулатуры, мероприятия по уборке водоемов, организованы субботники по сбору мусора, участие команд студентов университета в чемпионате города по сбору вторичного сырья, экскурсии на склад компании «Чистый Мир» и |
| Оформление инструкции по обращению с отходами для сотрудников, установка табличек с указателями урн для РСО | 01.09.2020 | 01.10.2020 | Оформлена инструкция по обращению с отходами для сотрудников, установлены таблички с указателями урн для РСО |
| Разработка правил обращения с отходами и закрепление их в локальном акте университета | 01.09.2020 | 15.10.2020 | Совместно с ЦКМО ЮИ ТГУ разработаны правила обращения с отходами для сотрудников и студентов ТГУ и ответственность за нарушение этих правил. Правила закреплены в локальном акте университета |
| Внесение пункта о раздельном сборе отходов в техническое задание клининговой компании, обслуживающей ТГУ | 01.09.2020 | 15.12.2020 | Обсуждение с хозяйственным управлением ТГУ внесения пункта об РСО в техническое задание клининговой компании |
| Публикация выпусков рубрики «Привет из…» | 03.09.2020 | 03.10.2020 | Опубликованы статьи лидеров студенческих эко-движений других городов России о состоянии РСО |
| Участие ТГУ в конкурсе «Разделяй с нами» | 15.09.2020 | 15.12.2020 | В рамках конкурса проведены мероприятия: лекция на тему раздельного сбора отходов, Книговорот, оформление инфостендов, Выставка, Дармарка (обмен одеждой и предметами быта), Экоролик, Арт-объект и др.  ТГУ в топ-10 «зелёных» вузов России по итогам 2020 года |
| Мониторинг данных об объёмах вывозимых ТКО | 30.09.2020 | 25.12.2020 | Подготовлены ежемесячные отчёты о вывозимых отсортированных отходах для сопоставления объёмов отсортированных отходов в начале и в конце проекта |
| Проведение социологического опроса на тему «раздельный сбор отходов в ТГУ» | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Получение данных о проценте сортирующих отходы сотрудников и студентов ТГУ на конечном этапе проекта, 280 респондентов (на основе предыдущего опроса, проведенного в сентябре 2019 года) |
| Подготовка отчёта о реализации проекта | 15.12.2020 | 31.12.2020 | Подготовлен отчёт о реализации проекта |

1. **Оценка эффективности реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** | | | |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Вывоз отсортированных отходов | проценты | 30% от общего объёма ТКО |
| 2 | Доля студентов и сотрудников ТГУ, сортирующих отходы | проценты | 40% по результатам социологического опроса |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Выполняемая работа** |
| Кабдрашитов Мереке | Корреспондент Управления информационной политики | Менеджер проекта, взаимодействие с партнёрами и университетскими службами, проведение лекций, работа с социальными сетями, организация и проведение мероприятий по популяризации раздельного сбора в университете, работа над дизайном урн  (оплата труда – 42 694 руб.,  отпускные (28 дней) – 3 389 руб.,  страховые взносы – 13 917 руб.) |
| Ящук Юлия Ивановна | Эколог хозяйственного отдела, Хозяйственное управление | Контроль за мониторингом данных об объёмах вывозимых ТКО, участие в обсуждении технического задания для клининговой компании, участие в разработке правил обращения с отходами  (оплата труда – 10 673 руб.,  отпускные (28 дней) – 847 руб.,  страховые взносы – 3 480 руб.) |
| **Привлечённые специалисты** | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Выполняемая работа** |
| Царёва Нина Сергеевна | Безработная | Взаимодействие с партнёрами проекта, разработка сценариев мероприятий, организация и проведение мероприятий  (оплата труда – 39 339 руб.,  страховые взносы – 10 661 руб.) |
| Данилова Надежда Владиславовна | Студент 4 курса ФсФ | Дизайн урн для раздельного сбора, дизайн плакатов, оформление карты расположения урн и сеток для РСО (оплата труда – 3 934 руб., страховые взносы – 1 066 руб.) |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 130 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** | **130 000** |
| Сотрудники ТГУ | 53 367 |
| Отпускные сотрудникам ТГУ | 4 236 |
| Привлеченные исполнители | 43 273 |
| Страховые взносы | 29 124 |
| ***Прочие расходы:*** | **15 000** |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** | **15 000** |
| Краска для урн РСО | 5 000 |
| Стенды для размещения информации об РСО | 10 000 |
| **Оборудование** |  |
|  |  |
| **Услуги сторонних организаций** |  |
|  |  |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчётность о проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по СВ | С.П. Кулижский |  |  |
| 2 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 3 | Директор ОСУ, руководитель проекта | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» | М.В. Короткая |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта | М. Кабдрашитов |  |  |