регистрационный №

|  |
| --- |
| Утверждено на заседании Управляющего комитета |
| Протокол № от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.  |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Проведение интеллектуальных эко-квестов для привлечения талантливых абитуриентов**

Томск – 2017

**Лист регистрации изменений**

|  |
| --- |
| **Дополнения и изменения** |
| № п/п | Какой пункт изменен | Новая редакция | Дата изменения | Подпись |
| 1 | Состав участников Проекта, основные функции и организация работ по проекту | Изменены основные функции участника проекта:Титова Ксения Геннадьевна Основные функции:Размещение итоговых материалов в сети интернет, социальных сетях, подготовка итогового отчета, проведение эко-квестов. | 19.09.17 |  |
| 2 | Состав участников Проекта, основные функции и организация работ по проекту | Изменены основные функции участника проекта:Прокопьев Алексей Сергеевич Основные функции:Разработка программы эко-квеста, изготовление реквизита для игры. | 19.09.17 |  |
| 3 | Бюджет проекта | Перераспределены суммы на оплату труда команды проекта:Сотрудники ТГУ 37 640 рублейПривлеченные исполнители 0Страховые взносы 11 360 | 19.09.17 |  |

 **Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Проведение интеллектуальных эко-квестов для привлечения талантливых абитуриентов |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Биологический институт Сибирский ботанический сад |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 3 |
| Бюджет Проекта  | 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей  |
| Плановые сроки реализации Проекта | 08.08.2017 – 08.11.2017 (три месяца) |
| Цель Проекта  | Выявление талантливых старшеклассников и повышение их мотивации к поступлению в Биологический институт ТГУ |
| Задачи Проекта  | 1. Вовлечение старшеклассников в проектную деятельность по разработке эко-квестов;2. Знакомство абитуриентов и школьников с университетской средой, развитие интереса к естественным наукам;3. Разработка и проведение эко-квестов для школьников и абитуриентов; |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |
| --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** |
| Мероприятия  | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Разработка программы квеста с привлечением школьников старших классов, студентов биологического института, педагогов, экологов | 08.08.17 | 25.08.17 | Разработана программа эко-квеста, привлечены к разработке школьники старших классов, студенты БИ, педагоги, экологиРазработаны 15 QR-кодов с различными заданиями и информацией об объектах на маршруте |
| Организация PR-кампании, изготовление рекламных материалов | 20.08.17 | 30.08.17 | Размещена информация о проведении эко-квестов в сети Интернет (сайты ТГУ), социальных сетяхНабраны участники школы  |
| Проведение эко-квестов с обратной связью от участников | 25.08.17 | 25.10.17 | Проведено 50 эко-квестов, получена обратная связь от участников |
| Организация размещения итоговых материалов в сети Интернет, социальных сетях. Подготовка отчета. | 25.10.17 | 08.11.17 | 1 рекламный видео-ролик и не менее 5 информационных сообщений на сайте ТГУ, СибБС и других новостных порталах Подготовлен отчет. |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |
| --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Разработка программы квеста | Кол-во | 1 программа |
| 2 | Проведение эко-квестов | Кол-во | 150 часов (50 эко-квестов)400 участников |
| 3 | Привлечение к разработке эко-квестов | Кол-во | 7 школьников, 2 педагога |
| 4 | Освещение мероприятия (статьи в СМИ, реклама в социальных сетях)  | Кол-во | 5 |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |
| --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** |
| **Ф.И.О.**  |  **Должность**  | **Выполняемая работа**  |
| Гришаева Елена Сергеевна | техник I категории лаборатории редких растений СибБС ТГУ | Менеджер проекта. Разработка программы эко-квеста, разработка QR-кодов, размещение информации о проведении эко-квестов в сети интернет, проведение эко-квестов, подготовка итогового отчета. |
| Прокопьев Алексей Сергеевич | доцент кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства, заведующий лабораторией редких растений СибСБ | Размещение итоговых материалов в сети интернет, социальных сетях, подготовка итогового отчета. |
| Чернова Ольга Дмитриевна | инженер-исследователь лаборатории редких растений СибБС ТГУ | Проведение эко-квестов, сбор и обработка обратной связи от участников игры. |
| Титова Ксения Геннадьевна | инженер лаборатории дендрологии и ландшафтного строительства СибБС ТГУ | Разработка программы эко-квеста, изготовление реквизита для игры, проведение эко-квестов. |
| Мачкинис Елена Юрьевна | лаборант-исследователь лаборатории редких растений СибБС ТГУ | Разработка программы эко-квеста, изготовление реквизита для игры, проведение эко-квестов, сбор и обработка обратной связи от участников игры. |
| **Привлечённые специалисты** |
| **Ф.И.О.**  | **Место работы, должность**  | **Выполняемая работа**  |
| Коновалова Анастасия Михайловна | учитель географии МБОУ СОШ №49 | Разработка программы эко-квеста, изготовление реквизита для игры, размещение информации о проведении эко-квестов в сети интернет. Подготовка итогового отчета. |
| Лысакова Елена Николаевна | учитель химии и биологии МБОУ СОШ №49 | Создание группы инициативных школьников, разработка программы эко-квеста, изготовление реквизита для игры. Подготовка итогового отчета. |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 60 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:***  | 49 000 |
| Сотрудники ТГУ  | 27 880 |
| Привлеченные исполнители | 10 000 |
| Страховые взносы | 11 120 |
| ***Прочие расходы:*** | 11 000 |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** | 11 000 |
| Реквизит для проведения квестов (компасы, таймеры, замки) | 5 000 |
| Значки с символикой Сибирского ботанического сада ТГУ | 6 000 |
| **Оборудование** |  |
|  |  |
| **Услуги сторонних организаций** |  |
|  |  |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями»  | Е.А. Суханова |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта  | Е.С. Гришаева |  |  |