

|  |
| --- |
| Приказ от 22.04.2020 № 358/ОД |
| О результатах девятого конкурса проектов  |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Разработка виртуальных экскурсий на основе временных**

**экспозиций Научной библиотеки ТГУ**

Томск – 2020

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Разработка виртуальных экскурсий на основе временных экспозиций Научной библиотеки ТГУ |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Научная библиотека |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 3, СИ 6 |
| Бюджет Проекта  | 189 600 (сто восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей  |
| Плановые сроки реализации Проекта | 22.05.2020 – 01.04.2021 |
| Цель Проекта  | Привлечение внимания к ТГУ как к центру сохранения и изучения культурного наследия за счет создания и продвижения в цифровой среде тематических виртуальных экскурсий.  |
| Задачи Проекта  | 1. Подготовка и оцифровка временных выставок в выставочном зале НБ.
2. Разработка и подготовка содержательной части виртуальных экскурсий – тексты, описания, этикетки, звуковое сопровождение.
3. Продвижение виртуальных экскурсий, встраивание их в существующие учебные курсы, экскурсионные программы, и другие выставочные или просветительские проекты и мероприятия.
 |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |
| --- |
| План реализации Проекта и основные результаты |
| Мероприятия  | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Подготовка и оцифровка временных выставок в выставочном зале НБ | 22.05.2020 | 20.10.2020 | Подготовлены и оцифрованы выставки:1) «Первые книги университетской библиотеки» к 140-летию ТГУ.2) «Пушкин и его время», к 220-летию со дня рождения поэта.3) «Творческое наследие художника Павла Кошарова (1824–1902)» к 195-летию со дня рождения первого профессионального томского художника4) Книги и плакаты периода Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) к 75-летию Победы.5) Выставка документов и материалов из архива и библиотеки Г.Н. Потанина к 185-летию со дня рождения. |
| Подготовка текстового содержания для всех виртуальных экскурсий: описаний экспонатов, вступительных статей, текста экскурсии.  | 22.05.2020 | 30.10.2020 | Разработаны и подготовлены тексты, сценарии экскурсий и описания для каждой виртуальной экскурсии.  |
| Размещение виртуальных экскурсий на сайте НБ и сайте Электронной библиотеки НБ. | 01.11.2020 | 20.12.2020 | Виртуальные экскурсии размещены на сайте НБ и сайте Электронной библиотеки НБ. |
| Продвижение виртуальных экскурсий путем встраивания их в учебные и экскурсионные программы и с помощью новостных публикаций на сайте НБ, ТГУ, в социальных сетях. | 20.12.2020 | 01.04.2021 | Созданные виртуальные экскурсии используются в учебных курсах на ФИПН и ФилФ, в экскурсионных программах ЭПЦ ТГУ, в рамках выставочных или просветительских проектов и мероприятий («Библионочь», «Ночь в музеях»). Новости и тематические публикации о создании и размещении виртуальных экскурсий размещены на сайтах и в социальных сетях.  |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |
| --- |
| Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Количество интеграций виртуальных экскурсий в учебные курсы, экскурсионные программы, проекты и мероприятия.  | шт. | не менее 4 |
| 2 | Количество новостных публикаций, посвященных виртуальным экскурсиям | шт. | 12 |
| 3 | Количество просмотров виртуальных экскурсий пользователями за год с момента загрузки на сайт | шт.  | 5 000 |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |
| --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** |
| **Ф.И.О.**  | **Должность**  | **Выполняемая работа**  |
| Конев Кирилл Александрович | Зав. отделом рукописей и книжных памятников НБ | Менеджер проекта, подготовка текстов для виртуальных экскурсий(оплата труда – 10 981 руб.,отпускные – 1 308 руб. (42 дня), страховые взносы – 3 711 руб.) |
| Гончарова Наталия Владимировна ю | Зав. сектором хранения фонда отдела рукописей и книжных памятников НБ  | Подготовка текстов для виртуальных экскурсий, озвучивание аудиогида(оплата труда – 7 070 руб.,отпускные – 841 руб. (42 дня), страховые взносы – 2 389 руб.) |
| Балаганова Дарья Юрьевна  | Главный библиотекарь сектора изучения и раскрытия фонда отдела рукописей и книжных памятников НБ | Передача на оцифровку материалов из фонда ОРКП для создания виртуальных экскурсий, подготовка новостей для соц. сетей в рамках продвижения(оплата труда – 7 070 руб.,отпускные – 841 руб. (42 дня), страховые взносы – 2 389 руб.) |
| Федосов Егор Андреевич  | Библиотекарь сектора изучения и раскрытия фонда отдела рукописей и книжных памятников НБ | Подготовка текстов для виртуальных экскурсий, озвучивание аудиогида(оплата труда – 7 329 руб.,отпускные – 582 руб. (28 дней), страховые взносы – 2 389 руб.) |
| Шилова Марина Александровна  | Зав. сектором оцифровывания отдела электронной библиотеки НБ  | Оцифровка и обработка дополнительных материалов из фонда НБ для создания виртуальных экскурсий (оплата труда – 4 873 руб.,отпускные – 580 руб. (42 дня), страховые взносы – 1 647 руб.) |
| Елесин Сергей Сергеевич  | Ассистент ФсФ | Создание виртуальной экспозиции, верстка, размещение дополнительной информации (120 интерактивных элементов) (оплата труда – 58 661 руб., отпускные – 9 311 руб. (56 дней),страховые взносы – 20 528 руб.) |
| **Привлечённые специалисты** |
| Хоршев Даниил | Самозанятый | Съемка, редактура, сборка и ретушь 40 виртуальных панорам (оплата труда – 37 057 руб., страховые взносы – 10 043 руб.) |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 189 600 |
| ***Оплата труда команды проекта:***  | 189 600 |
| Сотрудники ТГУ | 95 984 |
| Отпускные сотрудникам ТГУ | 13 463 |
| Привлеченные исполнители | 37 057 |
| Страховые взносы | 43 096 |
| ***Прочие расходы:*** |  |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** |  |
|  |  |
| **Оборудование** |  |
|  |  |
| **Услуги сторонних организаций**  |  |
|  |  |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по СВ | С.П. Кулижский |  |  |
| 2 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 3 | Директор ОСУ, руководитель проекта | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями»  | М.В. Короткая |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта  | К.А. Конев |  |  |