ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

01.09.2019 – 30.11.2019

Создание электронного каталога экспонатов

Клуба СКАТ ТГУ

Проектный менеджер

Черникова Мария, директор ЦПД СКАТ ТГУ

Томск 2019

Содержание

Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

  - Примеры фотографий экспонатов с описанием

  - Примеры виртуальной модели музея

  - Примеры страниц электронного каталога музея

  - Сценарий экскурсии

Заключение

Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

Проект был нацелен на создание электронного каталога экспонатов Клуба СКАТ ТГУ с элементами дополненной реальности для проведения просветительских программ, вхождения в единый музейный комплекс Университета и использования онлайн-доступа к коллекциям для научных исследований.

Результаты проекта по задачам

Нашей целью было создание электронного каталога с дополненной реальностью экспонатов музея для сохранения наследия и традиций университетского подводного клуба СКАТ. Представление музейных коллекций в электронном виде охватывает широкую аудиторию студентов и преподавателей, школьников и жителей города, что в полной мере позволяет реализовать просветительскую и патриотическую миссию клуба, а также третью роль университета. Для достижения цели представляемого проекта реализованы следующие задачи:

| Результаты проекта по задачам |  |
| --- | --- |
| Задача | Результат выполнения |
| Фотографирование экспонатов в нескольких проекциях, позволяющая изучать предмет, обработка и ретушь | Создана база фотоматериалов по 530 экспонатам |
| Описание фондов и формирование каталога | Описана часть фонда: коллекция «Подводная археология» и коллекция «История клуба» |
| Создание виртуальной модели музея с использованием технологии дополненной реальности, погружающего посетителей в историю клуба и университета | Создана виртуальная модель музея с дополненной реальностью |
| Создание сценария комплексной экскурсионной программы по музею | Создана экскурсионная программа, по всему клубу СКАТ ТГУ |

В ходе решения задач обеспечено достижение следующих запланированных КПЭ

| Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ | Фактическое значение КПЭ | Причина отклонения при недостижении |
| 1 | Фотографии экспонатов в нескольких проекциях | Кол-во | 530 экспонатов | 530 экспонатов |  |
| 2 | Часть каталога с описанием коллекции | Кол-во | 1 коллекция «Подводная археология» 1 коллекция «История клуба» | 1 коллекция «Подводная археология» 1 коллекция «История клуба» |  |
| 3 | Виртуальная модель музея СКАТ ТГУ | Кол-во | 1 виртуальная экскурсия музея | 1 виртуальная экскурсия музея |  |
| 4 | Страницы электронного каталога на сайте СКАТ ТГУ | Кол-во | >100 страниц | 2 страницы Описаний предметов 75 шт | Техническая возможность сайта ограничена, создается новый сайт |
| 5 | Экскурсионная программа | Кол-во | 1 экскурсионная программа | 1 экскурсионная программа |  |

# Приложение 1.1.

Примеры фотографий экспонатов с описанием

Ссылка на сайт: http://www.skate.tsu.ru/gallery/view_gallery/muzey--312

Примеры фотографий экспонатов

Ссылка на фотографии:

https://yadi.sk/d/JdhTFTRf_tYhYQ/28%D0%BC%D0%B0%D1%8F2019

# Приложение 1.2.

Примеры виртуальной модели музея

Ссылка для просмотра: http://phygitality.ru/scat/

# Приложение 1.3.

Примеры страниц электронного каталога музея

# Приложение 1.4.

Сценарий экскурсии

Заключение

Создание электронного каталога экспонатов Клуба СКАТ ТГУ для вхождения в единый музейный комплекс Университета позволит сохранить наследие и традиции университетского подводного клуба. Существует необходимость дальнейшего изучения экспонатов и предоставления онлайн-доступа к коллекциям для научных исследований и проведения просветительских программ. Создание электронного каталога с дополненной реальностью экспонатов и виртуального тура музея клуба позволит увеличить количество посетителей музея, давая возможность погрузиться в подводный мир с любой точки земного шара.

По итогу было принято решение модернизировать сайт, так как на сегодняшний день нет технической возможности разместить все результаты работы на текущей версии. В ближайшее время программисты университета предоставят новую структуру сайта, и мы сможем оформить электронный каталог в соответствии с задуманной идеей.

Результаты проекта предоставляют много возможностей для развития проекта и углубления, осталась еще коллекция раковин и морских обитателей, для описания которой будут привлекаться специалисты, а также по мере изучения экспонатов, информация о них будет приобретать новый дополненный вид.

Начало положено, мы описали большую часть фондов клуба СКАТ ТГУ и продолжим совместную работу со всеми заинтересованными подразделениями и персоналиями.