ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

15.12.2015 – 31.08.2016

GREENWALL, СОЗДАНИЕ ЖИВОГО ГОБЕЛЕНА

В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

СИ 5: «Построение системы управления Университетом и системы управления изменениями»

СИ 6: «Повышение привлекательности Университета и города Томска для усиления конкурентоспособности»

Проектный менеджер

М.С. Ямбуров

к.б.н., заведующий лабораторией тропических

и субтропических растений СибБС ТГУ

Томск 2016

Содержание

- Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

- Приложения

  - Приложение 1. Дизайн фитостены со схемой посадки растений

  - Приложение 2. Готовый гобелен GREENWALL в НБ ТГУ

  - Приложение 3. Информация в СМИ о гобелене GREENWALL в НБ ТГУ

Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

Проект реализуется в рамках СИ 5: «Построение системы управления Университетом и системы управления изменениями» и СИ 6: «Повышение привлекательности Университета и города Томска для усиления конкурентоспособности» и нацелен на апробацию механизма размещения живой (зеленой) стены в НБ ТГУ как способа развития благоприятной кампусной среды.

Задачами проекта на отчетный период с 15.12.2015 по 31.08.2016 являются:

1. Разработка дизайна интерьерного озеленения для НБ ТГУ с учетом индивидуальной планировки помещения;

2. Подбор ассортимента растений для озеленения;

3. Закупка и монтаж оборудования для создания фитостены;

4. Закупка и размещение растений и удобрений.

Аннотация выполненных работ и достигнутых результатов

1. По согласованию с руководством НБ ТГУ выбрано место и согласован макет фитостены из 3 модулей. Принято решение разместить фитостену на лестничном пролёте между 1 и 2 этажами. Разработан дизайн фитостены (Приложение 1).

2. В течение весны и лета был подобран и испытан ассортимент растений пригодных для выращивания на фитостене. Апробация ассортимента и режима полива модулей с растениями проходила в разводочном отделении оранжерейно-тепличного комплекса СибБС ТГУ.

3. В декабре 2015 года в ООО «Лето» на сумму 157 248 рублей было закуплено оборудование (фитостенды) со следующими характеристиками: корпус фитостенда изготовлен из легкого и прочного пластика, размером 800 ширина и 2600 высота, встроенный бак для воды высотой 40 см, оснащена системой автополива (электронный таймер, насос с подачей воды до 3 м), количество полок 10 шт., ширина полок для размещения горшечных растений 70 см.

4. В июне 2016 года в ООО «Цветочная фирма «Азалия»» на сумму 20 000 рублей были закуплены растения (20 экземпляров антуриумов).

В ходе решения задач было обеспечено достижение следующих запланированных КПЭ

| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевые показатели | Реальные показатели | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальное озеленение | шт. | 1 фитостена | 1 фитостена |  |
| 2 | Презентация фитостены сотрудникам и студентам ТГУ | Кол-во | Сотрудники ТГУ – 50 | 0 | Презентация будет по завершении ремонта в НБ ТГУ |
| 3 | Анонсирование проекта в региональных СМИ | Кол-во | 1 заметка в СМИ | 15 заметок в региональных СМИ (Приложение 3) |  |

# Приложение 1

# Дизайн фитостены со схемой посадки растений

# М.С. Ямбуров, С.Б. Романова

# Приложение 2

# Готовый гобелен GREENWALL в НБ ТГУ

М.С. Ямбуров, С.Б. Романова, В.М. Смолина, Е.Ю. Жарнакова, В.А. Войцеховская,

# Приложение 3

Информация в СМИ о гобелене GREENWALL в НБ ТГУ

| № пп | Сайт | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сайт ТГУ | http://www.tsu.ru/news/v-nb-tgu-poyavilsya-tsvetochnyy-gobelen-iz-rasteni/?sphrase_id=63547 |
| 2 | Сайт СибБС ТГУ | http://www.sibbs.tsu.ru/node/146 |
| 3 | Сайт РИА Томск | https://www.riatomsk.ru/article/20160823/fitostena-zaschitit-chitatelej-v-biblioteke-tgu-ot-virusov/ |
| 4 | Сайт Российский мир инновационных технологий | http://ritworld.com/v-tgu-poyavitsya-fitostena-iz-paporotnika-dlya-ochistki-vozduxa/ |
| 5 | Научно-популярный информационный портал ЙОРИК | http://yorick.kz/gobelen-iz-biofiltrov-vyrastili-botaniki/ |
| 6 | Сайт Урбан Репорт | https://urban-report.ru/news/2016/04/04/fitostena-iz-zhivyh-rastenij-poyavitsya-v-biblioteke-tomskogo-gosuniversiteta-v-kachestve-sredstva-dlya-ochistki-vozduha-i-art-obekta |
| 7 | Сайт Новости в Томске | http://news.vtomske.ru/news/128978-fitostena-v-nauchke-tgu-pomojet-uberech-chitatelei-ot-infekcii |
| 8 | Сайт Сибновости | http://tomsk.sibnovosti.ru/society/335760-protivovirusnaya-fitostena-ukrasila-nauchnuyu-biblioteku-tomska |
| 9 | Сайт ТВ 2 | http://www.tv2.tomsk.ru/news/v-biblioteke-tgu-poyavilsya-gobelen-iz-rasteniy-biofiltrov |
| 10 | Сайт Московский Комсомолец | http://tomsk.mk.ru/articles/2016/08/23/v-nauchnoy-biblioteke-tgu-sozdali-specialnuyu-fitostenu-ot-virusov.html |
| 11 | Сайт Международного радио Китая | http://russian.cri.cn/3051/2016/08/24/1s588448.htm |
| 12 | Сайт Новости сибирской науки | http://www.sib-science.info/ru/heis/fitostenu-iz-zhivykh-rasteniy-04042016 |
| 13 | Сайт Нововест | http://novovest.ru/tomsk/2016/08/23/182649-v-nauchnoj-biblioteke-tgu-sozdali-spetsialnuyu-fitostenu-ot-virusov.html |
| 14 | Сайт МайИнформс | http://myinforms.com/ru-ru/a/18709315-protivovirusnaja-fitostena-ukrasila-nauchnuju-biblioteku-tomska/ |
| 15 | Сайт Овералньюс | http://overallnews.ru/i/3343401 |