|  |
| --- |
| Приказ от 14.05.2018 № 542/ОД |
| О результатах пятого конкурса проектов |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Создание платформы для проведения краудфандинговых акций**

**«Оставь пожелание Университету»**

Томск – 2018

**Лист регистрации изменений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дополнения и изменения** | | | | |
| № п/п | Какой пункт изменен | Новая редакция | Дата изменения | Подпись |
| 1 | Плановые сроки реализации Проекта | 01.06.2018 – 31.01.2019 (восемь месяцев) | 10.10.18 |  |
| 2 | Основные этапы и результаты Проекта | Изменена дата завершения этапа:  Тестовый запуск и отладка платформы, дата завершения - 15.12.18 | 10.10.18 |  |
| 3 | Основные этапы и результаты Проекта | Изменены даты начала и завершения этапа:  Проведение рекламной кампании акции. Обеспечение «системы благодарности» жертвователям, дата начала - 25.12.18,  дата завершения - 31.12.18 | 10.10.18 |  |
| 4 | Основные этапы и результаты Проекта | Изменены даты начала и завершения этапа:  Запуск акции и техническая поддержка платформы в период празднования 140-летия Университета, дата начала - 25.12.18,  дата завершения - 31.12.18 | 10.10.18 |  |
| 5 | Основные этапы и результаты Проекта | Изменены даты начала и завершения этапа:  Передача платформы Центру координации работы с выпускниками, дата начала - 09.01.19,  дата завершения - 20.01.19 | 10.10.18 |  |
| 6 | Основные этапы и результаты Проекта | Изменены даты начала и завершения этапа:  Подготовка отчета, дата начала - 20.01.19,  дата завершения – 31.01.19 | 10.10.18 |  |

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Создание платформы для проведения краудфандинговых акций «Оставь пожелание Университету» |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Лаборатория наук о больших данных и проблемах общества  Фонд управления целевым капиталом ТГУ  Центр координации работы с выпускниками  Управление информационной политики |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 6 |
| Бюджет Проекта | 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей |
| Плановые сроки реализации Проекта | 01.06.2018 – 31.10.2018 (пять месяцев) |
| Цель Проекта | Создание площадки для поздравлений Университета, которая будет представлять собой виртуальный холст, поделенный на ячейки, в каждой ячейке можно будет разместить текст, прикрепить фотографию либо картинку, оставить данные поздравителя и внести пожертвование в Эндаумент Фонд ТГУ. |
| Задачи Проекта | 1. Разработка платформы для краудфандинговых акций. 2. Интеграция платформы с сервисами Ассоциации выпускников и Эндаумент Фонда 3. Проведение рекламной кампании акции. 4. Техническая поддержка платформы в период празднования 140-летия Университета 5. Передача платформы Центру координации работы с выпускниками ТГУ |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** | | | |
| Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Разработка платформы (в том числе веб-интерфейса) для краудфандинговых акций. | 01.06.18 | 30.06.18 | Разработаны технологическая основа и веб-интерфейс платформы |
| Интеграция платформы краудфандинговой акции с сайтами Эндаумент Фонда и Ассоциации выпускников ТГУ. | 01.07.18 | 20.07.18 | Произведена интеграция с сайтами Эндаумент Фонда и Ассоциации выпускников ТГУ, размещены перекрестные ссылки на сайтах |
| Интеграция платформы с системой внесения пожертвований | 01.07.18 | 20.07.18 | Создана система внесения пожертвований на платформе. |
| Тестовый запуск и отладка платформы. | 20.07.18 | 15.08.18 | Произведены тестирование и отладка платформы. |
| Проведение рекламной кампании акции. Обеспечение «системы благодарности» жертвователям | 20.07.18 | 31.08.18 | Размещена информация о платформе и акции в честь 140-летия университета на сайтах ТГУ, в региональных СМИ, в социальных сетях.  Подготовлены наборы подарков для крупных жертвователей. |
| Запуск акции и техническая поддержка платформы в период празднования 140-летия Университета | 01.09.18 | 31.10.2018 | Платформа апробирована для проведения акции в период празднования 140-летия Университета. |
| Передача платформы Центру координации работы с выпускниками | 01.10.18 | 31.10.2018 | Платформа передана Центру координации работы с выпускниками |
| Подготовка отчета | 20.10.2018 | 31.10.2018 | Подготовлен отчет |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** | | | |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Разработка платформы | Кол-во | 1 |
| 2 | Проведение акций с использованием платформы в течение 2018-2019 гг.[[1]](#footnote-1) | Кол-во | 2 |
| 3 | Привлеченные в Эндаумент фонд ТГУ средства | Кол-во | 300 000 рублей |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Выполняемая работа** |
| Гойко Вячеслав Леонидович | Заведующий Лабораторией наук о больших данных и проблемах общества | Менеджер проекта: координация и аналитика проекта; разработка концепции, техническое обеспечение проекта.  (47 893  руб. вкл. отпускные и страховые взносы) |
| Булыгина Мария Вячеславовна | Менеджер Центра координации работы с выпускниками | Разработка концепции, подготовка подарков в рамках обеспечения «системы благодарности» жертвователям, разработка информационного контента.  (28 107 руб. вкл. отпускные и страховые взносы) |
| Хомутенко Валентин Валентинович | Лаборант Лаборатории наук о больших данных и проблемах общества | Разработка платформы, разработка дизайна платформы, техническое сопровождение платформы в период проведения акции.  (52 000 руб. вкл. отпускные и страховые взносы) |
| Виницкий Сергей Сергеевич | Лаборант Лаборатории наук о больших данных и проблемах общества | Разработка платформы, интеграция платежной системы, техническое сопровождение платформы в период проведения акции.  (52 000 руб. вкл. отпускные и страховые взносы) |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 250 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** | 180 000 |
| Сотрудники ТГУ | 128 080 |
| Отпускные сотрудникам ТГУ | 10 170 |
| Привлеченные исполнители |  |
| Страховые взносы | 41 750 |
| ***Прочие расходы:*** | 70 000 |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** |  |
| Наборы подарков для крупных жертвователей | 20 000 |
| **Оборудование** |  |
|  |  |
| **Услуги сторонних организаций** |  |
| Реклама платформы и акции на радио и телевидении.  Таргетированные рекламные сообщения в социальных сетях. | 50 000 |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» | Е.А. Суханова |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта | В.Л. Гойко |  |  |

1. Непосредственное проведение акций осуществляется Центром координации работы с выпускниками и не оплачивается из средств данного проекта [↑](#footnote-ref-1)