ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20.08.2020 – 29.01.2021

«#сделановхранилище»: сервис по созданию образовательного контента
на основе фондов Научной библиотеки ТГУ

Проектный менеджер:

Березовская Анастасия,

вед. библиотекарь ООФ НБ ТГУ

Томск – 2021

Оглавление

Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта	3

Результаты проекта по задачам	3

Заключение	7

Приложение 1. Список выгруженных материалов.	8

Приложение 2. Список задействованных ресурсов с образовательным контентом с привлечением документов ООФ НБ ТГУ.	9

Приложение 3. Список постов и ссылки на них.	17

Приложение 5. Сводка по результатам заполнения технического задания и анкеты обратной связи.	19

Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

Команда проекта работала над осуществлением следующей цели: обеспечение видимости и доступности печатных документов закрытого хранилища через создание открытого канала взаимодействия университетского сообщества и Научной библиотеки Томского государственного университета.

Результаты проекта по задачам

Главным результатом реализации проекта стало освещение и повышение видимости с помощью медиаконтента документов книгохранилища. Наиболее наглядно продемонстрировала пользу проекта запись для дистанционного участия в конференции, где были задействованы неоцифрованные и невнесённые в электронный каталог документы (что в современных реалиях во многом равносильно вычеркиванию из обращения вообще). Широкий отклик получил также подкаст экскурсии по Музею книги ТГУ, к которому были приложены ссылки и QR-коды на все документы, которые можно изучить в электронном виде; остальные, уникальные документы (например, части владельческих коллекций с автографами), можно увидеть только на записи.

Побочным результатом стало налаживание межведомственного взаимодействия с Центром социально-профессионального волонтёрства ТГУ UNIVOL, укрепление рабочих связей с филологическим факультетом ТГУ, факультетом физической культуры ТГУ.

| Результаты проекта по задачам |  |
| --- | --- |
| Задача | Результат выполнения |
| Организация канала взаимодействия с университетским сообществом для оперативного получения запроса и обратной связи. | Созданы: почта проекта, доступ к которой есть у всех членов команды; форма отправки технического задания, через которое можно обратиться к проекту; анкета обратной связи. Каждый из этих способов связи помог наиболее оперативно получать информацию, корректировать запрос и вносить правки в создаваемый контент. |
| Организация помещения, оснащённого профессиональным оборудованием для создания аудио-, фото- и видеоконтента. | Организована площадка в отделе основного фонда НБ ТГУ (образовательная комната): проведён WiFi, обустроено место для хранения оборудования и возможных встреч с заказчиками. |
| Создание аудио-, фото- и видеоконтента на основе печатных документов НБ ТГУ для обеспечения образовательной деятельности по запросам университетского сообщества. | Наибольшим спросом пользовался видеоконтент. Фотоконтент создавался под потребности съёмок видеоконтента (например, более детально продемонстрировать какой-либо документ или его элемент). За 5 месяцев работы создано: 2 видеопрезентации (для заявки на «Вектор инициативы» от Международного ресурсного центра; для заочного участия в конференции «Личные библиотеки в составе фондов российских книгохранилищ: проблемы изучения» с использованием фотоматериалов); 5 видеоподкастов по Музею книги, каждый в среднем на 20 минут; 6 сценариев для серии аудиоподкастов (из них записано 4, первые два и интродакшн к подкастам в процессе обработки) |
| Получение новых медиакомпетенций сотрудниками НБ в рамках цифровой трансформации процессов в библиотеке и университете. | Новые компетенции получены следующими сотрудниками: Шабурова Л.Г. и Канаки И.А.: 1. Вебинар Директ-Академии «Технология проектирования с использованием «Конструктора социальных проектов». 2. Вебинар Директ-Академии «Интерактивные путешествия Арт-Портала». 3. Серия подкастов по созданию и продвижению аудиоподкастов «PROподкаст» (13 выпусков). Щербинина А. А.: 1. Курс фотографии от Nikon School «Зеркальная камера Nikon. Основы фотосъемки (2020-2021)» (7 видеоуроков). 2. Курс видео-лекций «Основы фотографии» (32 видео). 3. Материалы онлайн-курса «Современное курсостроение». 4. Пархоменко Н.А., Золотухин С.А. Основные подходы к разработке учебного видео в массовых открытых онлайн-курсах // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2018. №2 (46). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-podhody-k-razrabotke-uchebnogo-video-v-massovyh-otkrytyh-onlayn-kursah. 5. Учебные медиаресурсы: что нужно знать о них современному преподавателю вуза / Кашина О. А., Ермолаев И. С., Устюгова В. Н., Архипов Р. Е. // ОТО. 2018. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchebnye-mediaresursy-chto-nuzhno-znat-o-nih-sovremennomu-prepodavatelyu-vuza. |
| Расширение культурно-просветительской деятельности, продвижение контента. | Посты опубликованы в социальных сетях научной библиотеки, а также расшарены в университетских сообществах. Также посты появлялись на сайте кафедры издательского дела и редактирования ФилФ ТГУ. |

В ходе решения задач было обеспечено достижение следующих запланированных КПЭ:

| Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ | Фактическое значение КПЭ | Причина отклонения при недостижении |
| 1 | Участники онлайн-экскурсий | Чел. | ≥ 50 | 53 |  |
| 2 | Подкасты | Кол-во | ≥ 5 | 6 |  |
| 3 | Обращения к материалам, созданным в рамках проекта | Кол-во просм. | ≥ 500 | 537 |  |
| 4 | Задействовано ресурсов с образовательным контентом с привлечением документов ООФ НБ ТГУ | Кол-во | ≥ 100 | 102 |  |
| 5 | Материалы и публикации в официальных группах НБ и ТГУ в социальных сетях | Кол-во | ≥ 10 | 9 | В связи с появившейся в январе информацией об открытии экскурсий для посещения было решено пост с рекламой онлайн-экскурсии после согласования выложить в том числе как рекламу возобновления физических посещений книгохранилища. |

Заключение

Формат проекта (создание образовательного мультимедиконтента) показал свою эффективность в ходе реализации «#сделановхранилище». Был выявлен рост просмотров и лайков на научно-популярных видеоподкастах, выложенных от проекта на Youtube-аккаунте Научной библиотеки. На данный момент у проекта есть ещё 4 заявки на стадии согласования, 2 в работе и выполнение 2-х отложено по личным причинам заказчика.

Благодаря работе проекта были представлены материалы для курса по истории книги в период, когда студенты не могли физически взаимодействовать с документами хранилища; преподаватель планирует встроить полученные материалы в свой курс в MOODLE.

Работа над проектом показала, что в подобной помощи больше нуждаются люди зрелого возраста, входящие в преподавательский состав или же работающие в библиотеке. В дальнейшем проект будет ориентироваться в первую очередь на них как на целевую аудиторию.

Созданные материалы можно использовать неоднократно; они также повышают видимость документов, хранящихся в Научной библиотеке, так как во многом являются уникальными (например, фото- и видеоматериалы книг из коллекции В.А. Жуковского с его пометами, книги с автографами Симонова, репарированные издания). Приводимые к ряду материалов ссылки на документы дают возможность ближе ознакомиться с книжной культурой, научной и художественной литературой того периода, когда документ был издан.

Были достигнуты практически все запланированные в конкурсной заявке показатели, а проект уже получил выход на долгосрочную перспективу. «#сделановхранилище» показал свою пользу для университетского сообщества, благодаря чему включён в плановую работу не только отдела, но и всей библиотеки: для обращений по нему разрабатываются собственные страницы в мобильном приложении и на новом библиотечном сайте.

Приложение 1. Список выгруженных материалов.

| Название | Ссылка | Кол-во просмотров |
| --- | --- | --- |
| Видеопрезентация межфакультетского франкоязычного клуба UniFrance // Вектор инициативы | https://youtu.be/4IjaUouXsOg | 46 |
| Личные книжные собрания в Научной библиотеке Томского государственного университета (проблемы учёта и хранения) // Личные библиотеки в составе фондов российских книгохранилищ: проблемы изучения | https://youtu.be/EXU2GdJRHdA?t=20796 | 312 |
| Музей книги: тайны и открытия | 1 часть: https://youtu.be/8mpY7SMvKK4 2 часть: https://youtu.be/8JFA4Q7bYbA 3 часть: https://youtu.be/Byp01barol8 4 часть: https://youtu.be/eqcR5qjDEww | 1 часть: 84 2 часть: 75 3 часть: 12 4 часть: 8 |
| Приходить нельзя посмотреть: экскурсия по книгохранилищу | https://youtu.be/PwXKtS2CQ7M | 15 |

Приложение 2. Список задействованных ресурсов с образовательным контентом с привлечением документов ООФ НБ ТГУ.

- Личные библиотеки: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Community/vital:11165.

- Хронограф. http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Community/vital:11165.

- Коллекция сибирских делопроизводственных документов XVII в. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Collection/vital:3938.

- Новицкий Г. И. Краткое описание о народе остяцком / Новицкий Г. И. - Тобольск, 1715. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000563169.

- Козьма Индикоплов. Христианская топография с дополнениями / Козьма Индикоплов. - [Б. м., XVII в.]. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000556260.

- Коллекция рукописей на бересте в архивном фонде Научной библиотеки ТГУ. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Collection/vital:3940.

- Коллекция европейских делопроизводственных документов в архивном фонде Научной библиотеки ТГУ. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Collection/vital:11205.

- Коллекция инкунабул в архивном фонде Научной библиотеки ТГУ. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Collection/vital:3850.

- Инкунабула: Carcano M. d. Sermonarium de peccatis per adventum et per duas quadragesimas. - Basel : Michael Wenssler, 29 Maius 1479. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000434734.

- Палеотип: Gesner C. Conradi Gesneri .. Historiae Animalium liber III., qui est de Auium natura. Adiecti sunt ab initio Indices alphabetici decem super nominibus Auium in totidem linguis diversis: & ante illos Enumeratio Auium eo ordine quo in hoc volumine continentur. - Tiguri (Zürich) : apud Christoph. Froschoverum, 1555. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000635131.

- Balzac J. G. Lettre de Monsievr de Balzac, a Monseignevr le Dvc de Beavfort du 31. Ianuier 1649. - A Paris : Chez Clavde Hvot, 1649. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000525086.

- Münster, S. Rudimenta Mathematica: Haec in duos digeruntur libros, quorum prior Geometriae Tradit Principia seu prima elementa, unà cum rerum & uariarum figuraru[m] dimensionibus, Posterior uerò omnigenum Horologiorum docet delineationes. - Basileae : Petri, 1551. URL: http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/muenster1551.

- Поликарпов-Орлов, Ф. П. Букварь славено-греко-латинский. - Москва : Синодальная тип., июнь 1701. - 1 тит. л., 1 грав., 1-8, [1] с оглавл., 1 грав., 1-49, 1 грав., 50-67, 1 грав., 68-79, 1 грав., 80-119, 120/116, 117-121, 1 грав., 1-12, 1 грав., 13-17 = 159 л.; 4°. URL: https://dlib.rsl.ru/01004091674.

- Мелетий (Смотрицкий Максим Герасимович; архиеп. Полоцкий, Витебский и Мстиславский; ок. 1578-1633). Грамматика. - Москва : Печатный двор, 2 февраля 1648 [06.12. - 02.02.7156]. - 1 пустой, 1-63, 74-329, 331-388 = 378 л.; 4°. URL: https://dlib.rsl.ru/01002424819.

- Магницкий Л. Ф. Арифметика, сиречь наука числительная / Магницкий Л. Ф. - Москва : Печатный двор, 1703. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000635059.

- Миллер, Г. Ф. Описание Сибирского царства и всех произошедших в нём дел от начала, а особливо от покорения его Российской державой по сии времена / Г. Ф. Миллер. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 502 с. —URL: https://e.lanbook.com/book/10424. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Крашенинников, С. П. Описание Земли Камчатки/ Сочиненное Степаном Крашенинниковым, Академии наук профессором . – Санктпетербург : При Имп. Акад. наук , 1755 . – 4° см. – Т. 1. – 1755. – [22], 438 с., 13 л. ил., к. – URL: https://www.prlib.ru/item/434710.

- Полное собрание сочинений Михайла Васильевича Ломоносова : С приобщением жизни сочинителя и с прибавлением многих его нигде еще не напечатанных творений. – 3-ем тиснением. -Санкт-Петербург : Иждивением Имп. Акад. наук, 1803-1804. – . Ч. 1. – 1803. -XVIII, [1], 345, [1] с. – URL: https://www.prlib.ru/item/1307982.

- Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 1 / par une societé de gens de lettres ; mis en ordre et publiè par M. Diderot, .. ; & quant à la Partie Mathématique, par M. D'Alembert. – A Paris : Chez Briasson [e. a.], 1751. – LII, 914 p. – URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50533b/f3.item.texteImage.

- Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная, в пользу и удовольствие всякого звания читателей : Часть I. – Тобольск : печатано с указанного дозволения в типографии у В. Корнильева, 1793. – URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000661324.

- Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. Кн. 2 / Словцов Петр Андреевич. – [Б. м., XIX в.]. – 383 л. – URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000423440

- Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. [Кн. 1, 2] / П. А. Словцов. – СПб. : [б. и.], 1886. – 23, XXI, 326, IV с ; XXVI, 364, V с. URL: http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:194599&theme=system.

- "Роспись государственным преступникам, приговором Верховного уголовного суда осуждаемым к разным казням и наказаниям". – [Б. м. : [б. и.], XIX в.]. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000645786.

- Библиотека В.А. Жуковского. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Collection/vital:11169.

- Эхо пушкинской эпохи в Сибирских Афинах : каталог литературно-художественной выставки, посвященной 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина : 23 апреля – 20 июня 1999 г. : книги, рукописи, изобразительные материалы, предметы материальной культуры / Авт. -сост. Г. С. Гурьева, Г. И. Колосова, О. Ю. Комарова и др. ; отв. ред. Г. И. Колосова; Томск. гос. ун-т, Науч. б-ка; Томск. обл. худож. музей, Томск. обл. краевед. музей. – Томск : Издательство Томского университета, 2000. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000075895.

- Библиотека А.В. Никитенко. URL: http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?match_1=MUST&field_1&term_1=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&facet_collection_group=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%90.%D0%92.+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&sort=relevance&theme=system.

- Кирилов Н. Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка [Электронный ресурс] / Н. Кирилов. – Санкт-Петербург : Тип. Губ. Прав., 1845. – 354 с. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/355358.

- Щербатов М. М. О повреждении нравов в России князя Щербатова и Путешествие [из С. Петербурга в Москву] А. Радищева / С предисл. Искандера [псевд. А.И. Герцена]. – London : Trubner & C°, 1858. -XVI, II, 340 с. ; 21. Второе произведение имеет отд. тит. л. URL: https://www.prlib.ru/item/468285.

- Кондаков Н. П. История и памятники византийской эмали / соч. Н. Кондакова, проф. С.-Петерб. ун-та и ст. хранителя Эрмитажа ; [предисл.: А. Звенигородский]. – Санкт-Петербург : А. Звенигородский, 1892. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000624583.

- Библиотека Г.К. Тюменцева. URL: http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?facet_collection_group=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%93.%D0%9A.+%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&sort=relevance&theme=system.

- Томские губернские ведомости : [газета]. – Томск : [б. и.], 1857-1917. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000349050.

- Историко-статистическое описание городов Томской губернии / сост. кн. Костровым. – Томск : в том. губ. тип., [1869]. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000393569.

- Сборник статей о Сибири и прилежащих к ней странах. Т. 3. – [Б. м. : б. и., XIX в.]. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000620354.

- Наследие Павла Кошарова: 3D-экскурсия по экспозиции. URL: http://www.lib.tsu.ru/nasledie_pavla_kosharova/.

- От Владивостока до Уральска: путеводитель к путешествию Его Императорского Высочества Государя наследника Цесаревича / составлен Центральным Статистическим Комитетом М. В. Д.. — СПб., 1891. — XI, 470, разд. паг., [39] л. цв. ил., карт. c.: a-цв. ил.; 22 см. – URL: https://kp.rusneb.ru/item/material/ot-vladivostoka-do-uralska-carskiy-putevoditel-po-sibiri.

- От Владивостока до Уральска. Карты к путешествию Его Императорского Высочества Государя наследника цесаревича. – С.-Петербург: издание Центрального Статистического Комитета М. В. Д. Типография и Хромолитграфия Т-ва А. Траншель, 1891. – М. 1:420 000.– 1 т. (9 л. карт) в переплете. 21х13 см. – URL: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_cart_8472/.

- Архив П.И. Макушина. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Collection/vital:6243

- Селиверстов, Р. Е. Олимпийские игры / Р. Е. Селиверстов. — Москва : Белый город, 2014. — 16 c. — ISBN 978-5-7793-2421-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50393.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Майков, А. Н. Олимпийские игры / А. Н. Майков. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 1 с. — ISBN 978-5-507-22886-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/23320. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Гвоздева, Т. Б. Олимпийские игры античности (от мифа к истории) : учебное пособие / Т. Б. Гвоздева. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2013. — 204 c. — ISBN 978-5-209-05464-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22198.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Лагутина, М. Д. Олимпизм, олимпийское движение и олимпийские игры : учебное пособие / М. Д. Лагутина. — 2-е изд. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2019. — 280 c. — ISBN 978-5-91930-125-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95630.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Олимпийское образование в 3 т. Том 2. Олимпийские зимние игры : учебное пособие для вузов / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09298-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455928.

- Ветков, Н. Е. Спортивные и подвижные игры : учебно-методическое пособие / Н. Е. Ветков. — Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 126 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61049.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Олимпийское образование в 3 т. Том 3. Паралимпийские игры : учебное пособие для вузов / О. И. Кузьмина, Г. Н. Германов, Е. Г. Цуканова, И. В. Кулькова ; под общей редакцией Г. Н. Германова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11112-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456652.

- Штейнбах, В. Л. Краткая олимпийская энциклопедия / В. Л. Штейнбах. — Москва : Издательство «Спорт», Олимпия, 2016. — 528 c. — ISBN 978-5-906839-15-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55581.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Горбатых, О. В. Олимпийское образование (История и развитие Международного олимпийского движения) : учебное пособие / О. В. Горбатых. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62969.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Щеголев, В. А. Спортсмены России на XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро : учебное пособие / В. А. Щеголев, В. П. Сущенко, А. Ю. Липовка. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2018. — 66 c. — ISBN 978-5-7422-6046-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83307.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Твой олимпийский учебник : учебное пособие для олимпийского образования / В. В. Столбов, В. С. Родиченко, А. Т. Контанистов, В. И. Столяров. — 27-е изд. — Москва : Издательство «Спорт», 2019. — 216 c. — ISBN 978-5-9500184-3-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88512.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Штейнбах, В. Л. Оборотная сторона олимпийской медали (История Олимпийских игр в скандалах, провокациях, судейских ошибках и курьезах) / В. Л. Штейнбах. — Москва : Человек, Издательство «Спорт», 2015. — 496 c. — ISBN 978-5-9906578-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52106.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Полиевский, С. А. Спортивная экология : учебник / С.А. Полиевский. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 254 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21022. - ISBN 978-5-16-011783-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/950369. – Режим доступа: по подписке.

- Германов, Г. Н. Физическая культура школьника : учебное пособие для школьников и абитуриентов / Г. Н. Германов, М. М. Кубланов, М. Е. Злобина. — Воронеж : Истоки, 2008. — 341 c. — ISBN 978-5-88242-590-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27262.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Россошик, Л. В. Праздник, который всегда со мной / Л. В. Россошик. — Москва : Издательство «Спорт», 2017. — 264 c. — ISBN 978-5-906839-64-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63655.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Степанова, О. Н. Формирование интереса подростков и молодёжи к занятиям непопулярными олимпийскими видами спорта : монография / О. Н. Степанова, А. Н. Волкова ; под редакцией О. Н. Степановой. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-4263-0752-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97798.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Тимакова, Т. С. Факторы спортивного отбора или Кто становится олимпийским чемпионом : монография / Т. С. Тимакова. — Москва : Издательство «Спорт», 2018. — 288 c. — ISBN 978-5-9500180-5-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78356.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Плавание : учебно-методическое пособие / под редакцией С. Ю. Махов. — Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 40 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65713.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Карась, Т. Ю. Оздоровительное плавание : учебное пособие для СПО / Т. Ю. Карась. — Саратов : Профобразование, 2019. — 52 c. — ISBN 978-5-4488-0321-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86141.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Аикина, Л. И. Оздоровительное плавание : учебно-методическое пособие / Л. И. Аикина. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-91930-095-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95584.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Плавание : учебник / Н.Ж. Булгакова, С.Н. Морозов, О.И. Попов [и др.] ; под общ. ред. проф. Н.Ж. Булгаковой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 290 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19706. - ISBN 978-5-16-011850-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020823. – Режим доступа: по подписке.

- Чертов, Н. В. Комплекс тестовых заданий по теории и методике избранного вида спорта (плавание): учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2012. - 136 с. ISBN 978-5-9275-1044-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/551002. – Режим доступа: по подписке.

- Степанова, М. В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов : учебное пособие / М. В. Степанова. — 2-е изд. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 137 c. — ISBN 978-5-7410-1745-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71310.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Бакшеев, М. Д. Основы управления подготовкой пловцов : учебное пособие / М. Д. Бакшеев. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2010. — 67 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65036.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Бакшеев, М. Д. Специализированные восприятия в спортивном плавании / М. Д. Бакшеев. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2010. — 85 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65040.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Жукова, Е. С. Организация и проведение зрелищных мероприятий на воде / Е. С. Жукова, И. В. Абраменко, Г. А. Тарасевич. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013. — 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65007.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Потовская Е. С. Оптимизация стрессовых состояний студентов, занимающихся плаванием, и оценка их физической подготовленности для сдачи норм комплекса ГТО / Е. С. Потовская, А. П. Кононова, В. С. Колпашникова // Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и оздоровления различных категорий населения : сборник материалов XVI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Сургут, 2017. – С. 407-411. – URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000632509.

- Иконников С. К. История распространения допинга в спорте / С. К. Иконников // Физическая культура, здравоохранение и образование : материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной памяти В. С. Пирусского, Томск, 15-16 ноября 2012 года. – Томск, 2012. – С. 6-11. – URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000497542.

- Романова Д. А. Роль комментатора в создании образа телегероя в спортивных трансляциях (на примере трансляций по биатлону Зимних Олимпийских Игр 2014) / Д. А. Романова // Медиа в современном мире : молодые исследователи : материалы 14-й международной конференции студентов, магистрантов и аспирантов, 11–13 марта 2015 г. – СПб., 2015. – С. 175-177. – URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000580906.

- Буэль Ю. А. Процесс отбора и подготовки волонтеров ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, на базе волонтерского центра Томского политехнического университета / Ю. А. Буэль // Физическая культура, здравоохранение и образование : материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной памяти В. С. Пирусского, Томск, 13-14 ноября 2014 года. – Томск, 2014. – С. 241-243. – URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000504149.

- Экологические, гуманитарные и спортивные аспекты подводной деятельности : Материалы международной научно-практической конференции, 10-11 сентября 1999 года / Томс. гос. ун-т; Под ред. В. И. Сусляева, В. Б. Титова. - Томск : Издательство Томского университета, 1999. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000052230.

- Экологические, гуманитарные и спортивные аспекты подводной деятельности : Материалы II международной научно-практической конференции / Томс. гос. ун-т; Под ред. В. И. Сусляева, В. И. Гончарова. - Томск : Издательство Томского университета, 2002. – URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000164386.

- Экологические, гуманитарные и спортивные аспекты подводной деятельности : материалы III международной научно-практической конференции, 21-23 октября 2004 года / Томс. гос. ун-т ; [под ред. В. И. Сусляева]. - Томск : Том. гос. ун-т, 2004. – URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000190750.

- Жданов В. В. СКАТ / Вадим Жданов ; [ред. В. И. Сусляев ] ; Том. гос. ун-т. - Томск : Том. гос. ун-т, 2011. – URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000426275.

- Olympic games [Электронный ресурс]: официальный сайт Международного олимпийского комитета. – URL: https://www.olympic.org/.

- The Olympic museum [Электронный ресурс]: официальный сайт Музея олимпийских игр. – URL: https://www.olympic.org/museum/.

- Sochi 2014 [Электронный ресурс]: Olympic games. – URL: https://www.olympic.org/sochi-2014.

- Олимпийский комитет России [Электронный ресурс]. – URL: https://olympic.ru/.

- Olympichistory.info [Электронный ресурс]: краткая история Олимпийского движения. – URL: https://www.olympichistory.info/.

- История Олимпийских игр [Электронный ресурс]. – URL: http://olimp-history.ru/.

- История современных Олимпийских игр. Справка [Электронный ресурс]: РИА Новости. – URL: https://ria.ru/20110406/361277370.html.

- История Летних Олимпийских игр [Электронный ресурс]: РИА Новости. – URL: https://ria.ru/20160805/1473627729.html.

- Олимпия. История античного атлетизма : [Монография] / Ю. В. Шанин; Под общ. ред. В. И. Кузищина. - Науч.-попул. изд. - СПб. : Алетейя, 2001. - 191 с. : ил.; 21 см + [1] отд. л. ил. - (Серия "Античная библиотека" / Исследования).

- Базунов, Б.А. Кумиры стадионов Эллады / Б.А. Базунов .— М. : Советский спорт, 2004 .— 187 с.

- Четыре общеэллинских празденства // Латышев В. В. Очерк греческих древностей. [Электронный ресурс]: Википедия. — URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Очерк_греческих_древностей_(Латышев)/Богослужебные_и_сценические_древности.

- Стрелков А. В. Олимпийские игры // Большая российская энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: https://bigenc.ru/world_history/text/2685216.

- Линдер В. И. Олимпийская деревня // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: https://bigenc.ru/sport/text/4145072.

- Олимпийский стадион // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: https://bigenc.ru/sport/text/5134682.

- Олимпийский стадион // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: https://bigenc.ru/sport/text/5134095.

- Линдер В. И. Олимпийские игры // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: https://bigenc.ru/sport/text/4138564.

- Линдер В. И. Олимпийские зимние игры // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: https://bigenc.ru/sport/text/4145314.

- Линдер В. И. Олимпийские виды спорта // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: https://bigenc.ru/sport/text/4145141.

- Линдер В. И. Олимпийская хартия // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: https://bigenc.ru/sport/text/4145117.

- Стерхов, Влад. Как зародились Олимпийские игры // Мир Фантастики. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.mirf.ru/science/kak-zarodilis-olimpiyskie-igry/.

- История Олимпийских игр [Электронный ресурс]: ТАСС. – URL: https://tass.ru/info/940348.

- Твой олимпийский учебник [Текст] : учебное пособие для олимпийского образования / В. С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России. - 27-е изд., персраб. и дополн. - Москва : Спорт, 2019. - 216 с. : ил. - ISBN 978-5-9500184-3-5. - Текст : электронный. - URL: https://olympic.ru/upload/2019/06/tou-27_blok.pdf.

- Чесноков Н.Н. Олимпийские игры Древней Греции и зарождение современного олимпийского движения / Чесноков Н.Н., Мельникова Н.Ю. // Спорт, духовные ценности, культура. - М., 1997. - Вып. 1. - С.20-30

- Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н. э. / А. И. Зайцев ; под ред. Э. Д. Фролова ; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. - Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1985. - 206, [2] с.

- Колобова К. М. Олимпийские игры : пособие для учащихся / К. М. Колобова, Е. Л. Озерецкая. - Москва : Учпедгиз, 1958. - 64 с.: ил.

- Соколов Г. И. Олимпия / Г. И. Соколов. - 2-е изд. - М. : Искусство, 1981. - 214 с.: ил.

- Большая олимпийская энциклопедия / текст В. Штейнбах. - Москва : ССТ-Технология хаоса, 2009. - 1 электрон. опт. диск.

- Олимпийская энциклопедия / Гл. ред. С. П. Павлов. - М. : Советская энциклопедия, 1980. - 415 с.: ил., 26 л. ил.

- Энциклопедия олимпа. Зима / [авт.-сост. Г. Г. Токарев ; под ред. Л. В. Лившица]. - Концептуальное подарочное изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 82, [1] с.: ил.

- Энциклопедия олимпа. Лето / [авт.-сост. Л. В. Лившиц, Г. Г. Токарев ; под ред. Л. В. Лившица]. - Концептуальное подарочное изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 143 с.: ил.

- Олимпийское движение: прошлое и настоящее : учебное пособие / С. Ю. Дутов, Н. В. Шамшина, И. В. Аленин [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 79 c. — ISBN 978-5-8265-2016-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99774.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Приложение 3. Список постов и ссылки на них.

| Дата | Тема поста, на какой площадке размещён | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| 16.09.2020 | Заметка по поиску волонтёров на странице UNIVOL во ВКонтакте | https://vk.com/wall-78280187_3401 |
| 12.10.2020 | Сайт Научной библиотеки ТГУ. “Участники проекта «#сделановхранилище» приступили к работе с первыми заявками от факультетов”. | http://www.lib.tsu.ru/ru/news/uchastniki-proekta-sdelanovhranilishche-pristupili-k-rabote-s-pervymi-zayavkami-ot-fakultetov |
| 13.10.2020 | Та же заметка на странице НБ в фейсбук | https://www.facebook.com/libtsu/posts/1746164668874930 |
| 13.10.2020 | Новостная заметка на странице НБ во ВКонтакте (+ репост от группы “Деканат ФИПН в ТГУ”) | https://vk.com/wall-41635155_6243 |
| 11.12.2020 | Новостная заметка на сайте кафедры общего литературоведения, издательского дела и редактирования ФилФ | http://editors.tsu.ru/index.php/novosti2 |
| 26.12.2020 | Сайт Научной библиотеки ТГУ. “Первые работы проекта «#сделановхранилище» – в открытом доступе”. | http://www.lib.tsu.ru/ru/news/pervye-raboty-proekta-sdelanovhranilishche-v-otkrytom-dostupe |
| 26.12.2020 | Новостная заметка на странице НБ во ВКонтакте | https://vk.com/wall-41635155_6537 |
| 25.12.2020 | Та же заметка на странице НБ в фейсбуке | https://www.facebook.com/libtsu/posts/1814091902082206 |
| 25.12.2020 | Освещение работы волонтёров в проекте в группе Центра волонтёрства ТГУ UNIVOL | https://vk.com/wall-78280187_3483 |

Приложение 4. Справка о посещении онлайн-экскурсии.

Приложение 5. Сводка по результатам заполнения технического задания и анкеты обратной связи.

Рисунок 1. Заказчики, от которых поступило техническое задание.

Рисунок 2. Заказчики, давшие обратную связь, и чьи задания были выполнены.

Рисунок 3. Обратившиеся к проекту заказчики.

Рисунок 4. Заказчики, давшие обратную связь, и чьи задания были выполнены.

Рисунок 5. Оценка удовлетворённости готовым продуктом.

Популярность оценена относительно других научно-популярных видео, загруженных на YouTube-канал Научной библиотеки.

Подкаст – особая форма медиа, ориентированная, в первую очередь, на аудиовосприятие пользователей; визуальное сопровождение в нём может присутствовать, но не является главным.

Не учитывалось в общем показателе просмотров, так как показ экскурсии и ответы на вопросы экскурсантов считались по показателю «Участники онлайн-экскурсии».

Здесь и далее: в системы с ограниченным режимом доступа можно войти через абонемент Научной библиотеки ТГУ.