|  |
| --- |
| Приказ от 14.05.2018 № 542/ОД |
| О результатах пятого конкурса проектов |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

Создание единого видео-сервиса «Campus TV» для повышения эффективности информационной политики и привлекательности ТГУ

Томск – 2018

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Создание единого видео-сервиса «Campus TV» с использованием имеющихся телевизионных панелей в учебных и жилых корпусах ТГУ |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Управление информационной политики, Центр культуры |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 6 |
| Бюджет Проекта | 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей 00 коп. |
| Плановые сроки реализации Проекта | 15.10.2018 – 15.12.2018 (два месяца) |
| Цель Проекта | Повышение эффективности внутрикампусной информационно-экологической среды информирования, общения и осуществления целого ряда целей по улучшению координации и коммуникации университетских целевых аудиторий. |
| Задачи Проекта | Разработка и реализация технического проекта по созданию видео-сервиса  Разработка нормативно-правовой документации на оказание рекламно-информационных услуг  Информирование о новом информационно-рекламном сервисе и рассылка коммерческих предложений от ТГУ |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** | | | |
| Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Разработка технического проекта и закупка оборудования | 15.10.18 | 16.11.18 | Утвержден технический проект  Произведена закупка оборудования |
| Монтаж оборудования, запуск сервера | 16.11.18 | 23.11.18 | Проведены монтажные и пуско-наладочные работы, тест системы и обеспечение устойчивости работы системы |
| Разработка нормативно-правовой документации | 15.10.18 | 22.10.18 | Разработана и утверждена калькуляция на оказание информационно-рекламной услуги внешним организациям |
| Информирование о новом информационно-рекламном сервисе и рассылка коммерческих предложений | 23.11.18 | 30.11.18 | Подготовлены публикации для сайтов ТГУ о новом бесплатном информационно-рекламном сервисе и отправлены коммерческие предложения рекламным агентствам и другим коммерческим организациям |
| Подготовка отчета | 30.11.18 | 07.12.18 | Подготовлен отчет |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование КПЭ Проекта** | **Ед. изм.** | **Целевое значение КПЭ** |
| Презентация проекта единого видео-сервиса «Campus TV» | Кол-во | 1 шт. |
| Запуск единой сети состоящей из трансляционных точек, общее количество | Кол-во | 10 шт. |
| Запуск облачного сервиса | Кол-во | 1 шт. |
| Показы рекламно-информационных роликов в сутки на 1 телевизионной панели (в рабочие/учебные дни с 9 час. до 22 час., средняя длительность ролика 1 мин., пропорции «информационные ролики/развлекательные ролики» 50%/50%) | Кол-во | 3 120 |
| Пакет нормативно-правовой базы деятельности видео-сервиса и оказания информационно-рекламной услуги | Кол-во | 1 |
| Продвижение новой коммерческой услуги ТГУ на рекламном рынке Томска (рассылка коммерческих предложений в крупные рекламные агентства, коммерческие и не коммерческие организации г. Томска | Кол-во | 50 |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Выполняемая работа** |
| **Наталья Николаевна Мерзликина** | корреспондент проектно-аналитического отдела УИП | Менеджер проекта. Планирование и реализация основных задач проекта |
| Козлов Андрей Леонидович | Инженер ТГУ | Проектирование системы, организация закупки оборудования, монтаж, настройка оборудования |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 230 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** | 21 000 |
| Сотрудники ТГУ | 14 888,33 |
| Отпускные сотрудникам ТГУ | 1 240,70 |
| Привлеченные исполнители |  |
| Страховые взносы | 4 870,97 |
| ***Прочие расходы:*** |  |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Оборудование** | 209000 |
| Мини-ПК Intel "NUC5CPYH" Intel Celeron N3050 (2.1), SODIMM DDR3L, 2.5" HDD, GLAN, WiFi, BT, HDM, 10 шт. | 111100 |
| Накопитель SSD Kingston 240ГБ "SSDNow UV400" SUV400S37/240G, 10 шт. | 69300 |
| Модуль памяти Corsair SO-DIMM 4ГБ DDR3L SDRAM "CMSO4GX3M1C1333C9", 10 шт. | 21450 |
| Кабель 1.8м для подключения телевизора, 10 шт. | 3300 |
| Заглушка для второго монитора, 10 шт. | 3850 |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» | Е.А. Суханова |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта | Н.Н. Мерзликина |  |  |