ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Май-июнь 2015 г.

ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ «ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В ТГУ И АПРОБАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

СИ 5. Построение системы управления университетом и системы управления изменениями

Проектный менеджер

________________________________

О.Н. Чайковская, д.ф.-м.н, декан ФФ

Томск 2015

Содержание

- Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

- Приложения

  - Приложение 1. Программа повышения квалификации «Предметная компетентность учителя физики в современной школе» (26 стр.)

  - Приложение 2. Формирование группы участников Летней школы (5 стр.)

  - Приложение 3. Организация мероприятий программы. Программа региональной летней школы для учителей физики (18 стр.)

  - Приложение 4. Организация аналитической работы в рамках программы Летней школы (1 стр.)

  - Приложение 5. Формирование совместных проектов с учителями физики по повышению качества преподавания в школах (10 стр.)

Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

Проект реализуется в рамках стратегической инициативы 5 «Построение системы управления университетом и системы управления изменениями» и нацелен на выявление условий повышения эффективности преподавания физики в системе общего образования.

При выполнении проекта достигнуто тесное взаимодействие сотрудников и преподавателей физического факультета со школьными учителями по физике.  Была предпринята информационная поддержка школьных учителей в быстроменяющемся мире знаний, в результате которой проведены демонстрационные лекции по общим разделам физики, лабораторные работы, практические занятия по решению физических задач повышенной трудности, лекция профессора А.С. Чирцова (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) «Концепция использования МООС-технологий для дистанционного активного индивидуализированного обучения физике и ее апробация», организованы работы круглых столов по современным образовательным технологиям и «Работа сотрудников МГУ со школьниками»,  а также экскурсии в научные лаборатории и научно-исследовательские институты  и факультеты ТГУ и ТНЦ СО РАН. Результатом итоговой аттестации учителей стало выполнение выпускной работы в электронном виде http://ff.tsu.ru/node/2922.

Задачами проекта на отчетный период являлись:

- Задача 1. Разработка программы Региональной летней школы для учителей физики.

- Задача 2. Формирование группы участников Летней школы.

- Задача 3. Организация мероприятий программы.

- Задача 4. Организация аналитической работы в рамках программы Летней школы.

- Задача 5. Формирование совместных проектов с учителями физики по повышению качества преподавания в школах.

Задача 1. Разработана программа повышения квалификации «Предметная компетентность учителя физики в современной школе» (108 часов) (приложение 2.1).

Задача 2. Сформирована команда из преподавателей физического факультета для проведения летних курсов. Разосланы приглашения и письма в департаменты образования, а также методическую комиссию по физике в департамент администрации г. Томска. Получены заявки на программу повышения квалификации (приложение 2.2).

Задача 3. Распечатана программа летних курсов, издана печатная продукция (блокноты и ручки с символикой ФФ и ТГУ), оформлены документы для приезда иногородних участников, подготовлены проекты приказов на открытие программ повышения квалификации и летних курсов, зачислены слушатели на программу повышения квалификации (приложение 2.3).

Задача 4. Проведено анкетирование учителей (приложение 2.4).

Задача 5. По итогам летних курсов отправлены письма в департаменты образования. Отправлены письма в департаменты образования о мероприятиях на 2015/2016 учебный год, которые пройдут на физическом факультете, опубликована статья о курсах в региональном журнале «первый экономический» (приложение 2.5).

В ходе решения задач было обеспечено достижение следующих запланированных КПЭ

| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевые показатели | Реальные показатели | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педагоги – участники программы | чел | 50 | 50 | - |
| 2 | Проекты взаимодействия с ТГУ по повышению качества преподавания физики | чел | 10 | 10 | - |

Приложение 2.5