ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

15.06.15 - 20.09.15

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ УНИВЕРСИТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫМИ

СТУДЕНТАМИ

СИ 3. Привлечение в ТГУ талантливых студентов и аспирантов («Поколение 2020»). СИ 6. Повышение привлекательности Университета и города Томска для усиления конкурентоспособности

Проектный менеджер

А.А. Кубенина, директор ТВЦ ТГУ

Томск 2015

Содержание

- Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

- Приложения

  - Приложение 1. Закупка оборудования.

  - Приложение 2. Съемка и монтаж промороликов. Размещение промо-роликов в социальных сетях и на официальных сайтах.

Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

Проект реализуется в рамках стратегической инициативы «Повышение привлекательности Университета и города Томска для усиления конкурентоспособности» и «Привлечение в ТГУ талантливых студентов и аспирантов (Поколение 2020)» и нацелен на создание позитивного образа Университета как организации, способной воспитать «студента будущего».

Задачами проекта на 20.09.2015 являлись:

- Формирование группы-студентов волонтеров для участия в снятии промо-роликов.

- Закупка оборудования, съемка и монтаж промороликов.

- Размещение промо-роликов в социальных сетях и на официальных сайтах.

По задаче 1. Сформированы группы студентов для участия в промороликах. В общей сложности принимали участие 30 студентов со следующих факультетов: ЭФ, ФТФ, ФСФ, РФФ, ФП, ИФ, ИЯ, и массовка из волонтерской организации ТГУ.

Утверждены ведущие для съемок программы «Discover Tomsk». 5 ведущих для программы приехали в ТГУ для обучения в летней школе интенсивного изучения русского языка:

Stephanie Adorno Tiago Adorno Еlishka Smith Karl Overdick David Steinacker

По задаче 2. Оборудование, а именно Экшн видеокамеры GoPro Hero4 Silver Edition и монопода для GoPro HERO 4 Silver Edition приобретено с опозданием в 1 месяц от начала выполнения проекта по причине поиска поставщика, создания коммерческих предложений и прочих процедур закупки (Приложение 1). Промо-ролики отсняты (Приложение 2). Завершается монтаж оставшихся видеороликов и программ.

По задаче 3. Промо-ролики размещены на официальном канале Youtube. Ссылки на промо-ролики в приложении (Приложение 2).

В ходе решения задач было обеспечено достижение следующих запланированных КПЭ

| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевые показатели | Реальные показатели | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привлечение студентов к реализации проекта, в т.ч. иностранных | Кол-во | Иностранные студенты: от 3-6 человек (соавторы проекта, принимающие участие в съемке) Студенты и магистранты ТГУ: 25 человек (волонтеры, массовка, помощь – участие в съемке). | 5 30 | Привлечение большего количества людей придает динамику ролику и демонстрирует многообразие студенческого сообщества ТГУ |
| 2 | Создание видеороликов для позиционирования ТГУ в международном информационном пространстве | Кол-во | 5 роликов, отражающих имидж университета. 5 роликов, о Томске и ТГУ на английском языке (с привлечением иностранных студентов). | 3 2 | Из-за поздней закупки оборудования сдвинулись сроки съемок. Тем самым увеличились сроки выполнения задания. В данный момент 2 промо-ролика находятся на монтаже. Из-за поздней закупки оборудования сдвинулись сроки съемок. Тем самым увеличились сроки выполнения задания. В данный момент 3 промо-ролика находятся на монтаже. |

# Приложение 2

# Закупка оборудования

# А.А. Кубенина

# Акт о приеме-передаче нефинансовых активов (скан документа в отдельном файле).

# Приложение 2

# А.А. Кубенина, М.Е. Байкач

# ТГУ. Давай по-новому!

Промо-ролик «ТГУ. Давай по-новому» посвящен презентации нового логотипа ТГУ. Кратко рассказывает о значении нового логотипа.

Лозунг: «Новый учебный год встречаем по-новому»!

Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=CHp6WTLBR4k&index=12&list=PLHaNWMrLiLdoYCSr_gr_QTBwqQe0mxomr

# Я выбираю ТГУ!

Промо-ролик «Я выбираю ТГУ» нацелен на привлечение абитуриентов и рассказывает почему студенты выбирают ТГУ.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=xnzRg2X3CSk&feature=youtu.be

# Танцевальный ТГУ

Промо-ролик «Танцевальный ТГУ» направлен на знакомство с университетом с танцевальной и неформальной стороны.

Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=BRpNAoYVel4&index=25&list=PLHaNWMrLiLdoYCSr_gr_QTBwqQe0mxomr

# «Discover Tomsk»

Программа «Discover Tomsk». Мы расскажем иностранным студентам о Томске, его жителях, традициях, культуре, образовании и студенческой жизни. Возможно не только иностранцы, но и коренные томичи откроют для себя что-то новое.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=YmYX2P2cm8I&feature=youtu.be