ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20.08.2017 – 20.02.2018

СОЗДАНИЕ В ТГУ СИСТЕМЫ ГЕОЛОКАЦИИ И ГЕОКОММУНИКАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ

СИ 5: «Построение системы управления Университетом и системы управления изменениями»

СИ 6: «Повышение привлекательности Университета и города Томска для усиления конкурентоспособности»

Проектный менеджер

А.П. Глухов

к.филос.н.,

доцент кафедры

социальных коммуникаций ФП ТГУ

Томск 2018

Содержание

- Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта………….3

- Приложения……………………………………………………………………………..8

  - Приложение 1. Страница профиля НИ ТГУ в сервисе Foursquare……………………8

  - Приложение 2. Карта авторизованных локаций в системе геолокальной ориентации и коммуникаций Университета с помощью геосоциального сервиса Foursquare «Мобильный кампус: Университет в кармане»………………………………………..9

  - Приложение 3. Скрин-копия странцы конкурса «Мобильный кампус: Университет в кармане» в сети ВКонтакте…………………………………………………………..10

  - Приложение 4. Афиша проведения конкурса «Мобильный кампус: Университет в кармане»………………………………………………………………………………...11

  - Приложение 5. Скрин-копия страницы статистики аккаунта ТГУ в серсисе Foursquare…12

  - Приложение 6. Объявление о проведении презентации-тренинга…………………13

  - Приложение 7. Информационное сопровождение проекта в электронных медиа…14

Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

Проект реализуется в рамках СИ 5: «Построение системы управления Университетом и системы управления изменениями» и СИ 6: «Повышение привлекательности Университета и города Томска для усиления конкурентоспособности». Цель проекта – формирование системы геолокальной ориентации и коммуникаций Университета с помощью геосоциального сервиса Foursquare (Foursquare для Университета). Создание подобной системы и ее популяризация в рамках программы «Мобильный кампус: Университет в кармане» позволит добиться взращивания внутрикампусной информационно-экологической среды общения.

В рамках проекта ставилось целью способствование решению целого ряда задач по улучшению координации и коммуникации университетских целевых аудиторий, а именно:

- виртуальное геоориентирование для иностранных студентов, иностранных гостей, абитуриентов;

- вовлечение студентов за счет виртуальных игровых механик в жизнь кампуса;

- управление репутацией и рейтингование локаций;

- мобильная реклама университетских локаций и мероприятий;

- возможность геокоординации между заинтересованными целевыми аудиториями Университета;

- получение аналитики по посещаемости локаций университетского кампуса;

- мобильно-информационное привлечение в кампус сторонней аудитории.

Было запланировано, что после реализации начального этапа проекта в качестве ключевого продукта, которым смогут воспользоваться целевые аудитории Университета, выступит сама система геолокации и геокоммуникаций университетского кампуса ТГУ ("Мобильный кампус"). Предполагалось, что осуществление проекта геолокациии и геокоммуникаций применительно к университетской кампусной среде будет являться еще одним шагом на пути движения к реализации концепции augmented reality (дополненной реальности), т.е. встраивания виртуальных сетевых коммуникаций в повседневную offline реальность и общение.

Аннотация выполненных работ и достигнутых результатов

1. С помощью переводчика был установлен контакт с администраторами геосервиса Foursquare, проведены переговоры на тему получения прав на управление системой университетских локаций и набора функциональных возможностей по управлению, продвижению и мониторингу локаций.

2. На базе платформы геосервиса Foursquare была разработана единая система менеджмента авторизованных университетских локаций, включающая в себя 29 университетских локаций.

3. Был разработан (и впоследствии принят за основу) проект Положения об организации системы геолокации и геокоммуникаций университетского кампуса в Национальном исследовательском Томском государственном университете, регламентирующий порядок управления коммуникациями локаций с заинтересованными аудиториями со стороны их университетских владельцев.

4. Силами волонтеров и участников проекта было реализовано начальное наполнение контентом представленных в системе авторизованных университетских локаций.

5. С целью обучения владельцев локаций был разработан и опубликован в издательском доме ТГУ буклет с тренингом-алгоритмом по управлению локацией в формате путеводителя-инструкции по использованию системы геолокальных социальных коммуникаций и координации «Мобильный кампус: Университет в кармане».

6. С целью обучения университетских заинтересованных аудиторий (прежде всего, студентов) был разработан и опубликован в издательском доме ТГУ буклет с тренингом-алгоритмом пользования сервисами Foursquare и Swarm в формате путеводителя-инструкции по использованию системы геолокальных социальных коммуникаций и координации «Мобильный кампус: Университет в кармане» (ссылка на буклет здесь: https://vk.com/photo-158345937_456239031).

7. С целью обучения университетских заинтересованных аудиторий (прежде всего, студентов) был разработан и опубликован в паблике проекта в социальной сети ВКонтакте анимационный видеоролик-инструкция по использованию сервисов Foursquare и Swarm и включению в систему университетских геомобильных коммуникаций и координации «Мобильный кампус: Университет в кармане» (ссылка  на анимационный ролик здесь: https://vk.com/video-158345937_456239017), ролик также был размещен и демонстрировался на электронных панно в гл. корпусе ТГУ и других корпусах Университета.

8. Для вовлечения  студенческих аудиторий в практики использования сервисов Foursquare и Swarm и функционирование системы университетских геомобильных коммуникаций и координации «Мобильный кампус: Университет в кармане» был организован конкурс  «Мобильный кампус» (проходивший с 06.12.2017 по 13.02.2017) с ценными подарками в качестве мотивационных призов; было обеспечено информационное сопровождение и продвижение конкурса на официальной площадке ТГУ в социальной сети ВКонтакте; в рамках конкурса был разработан и опубликован на площадке проведения конкурса в социальной сети ВКонтакте мотивационный  анимационный ролик конкурса (ссылка на ролик здесь: https://vk.com/video-10540_456239176 ), разработана, опубликована и распространена в корпусах ТГУ  афиша конкурса (ссылка: https://vk.com/photo-158345937_456239028 ; см. Приложение 4).

9. Для сопровождения коммуникационных мероприятий и продвижения системы университетских геомобильных коммуникаций и координации «Мобильный кампус: Университет в кармане» среди студенческих аудиторий НИ ТГУ, была разработана, наполнена контентом и опубликована группа «Мобильный кампус: Университет в кармане» (ссылка: https://vk.com/event158345937).

10. Были проведены тренинги с волонтерами проекта (магистранты и бакалавры ФП ТГУ) по управлению локациями и использованию системы университетских геомобильных коммуникаций и координации «Мобильный кампус: Университет в кармане» (http://www.tsu.ru/anonses/23-noyabrya-prezentatsiya-trening-servisa-mobilnyy-kampus-universitet-v-karmane/ ).

11. В свою очередь волонтерами проекта были проведены тренинги с владельцами локаций по получению компетенций в области управления коммуникациями своих локаций (с использованием распечатанных буклетов с тренингом-алгоритмом).

12. Были осуществлены и опубликованы в локациях ТГУ на Foursquare переводы новостных материалов о мероприятиях и деятельности локаций на английском языке с целью вовлечения в работу системы геосоциальных коммуникаций ТГУ иностранных студентов:

Палеонтологический музей ТГУ: https://ru.foursquare.com/p/%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B3%D1%83/451979544/special/5a8e9bc0916bc1572b23a167 ;

Зоологический музей:  https://ru.foursquare.com/p/%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B3%D1%83/451979544/special/5a8e51eb8fb09e630df51d23;

Минералогический музей ТГУ: https://ru.foursquare.com/p/%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B3%D1%83/451979544/special/5a8e53c5e679bc31c93c9cc7;

Музей археологии и этнографии Сибири: https://ru.foursquare.com/p/%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B3%D1%83/451979544/special/5a8e98e68fb09e630dfd6e07 ;

Музей истории ТГУ: https://ru.foursquare.com/p/%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B3%D1%83/451979544/special/5a8e99de396de03f08df882b ;

Музей книги ТГУ: https://ru.foursquare.com/p/%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B3%D1%83/451979544/special/5a8e9afbe679bc31c944efab ;

НБ ТГУ: https://ru.foursquare.com/p/%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B3%D1%83/451979544/special/5a81b1a1d41bb73d5e52b680;

Профком сотрудников ТГУ: https://ru.foursquare.com/p/%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B3%D1%83/451979544/special/5a81b6ca2b274a2f3b14c21c;

ЦФКиС «Универспорт» : https://ru.foursquare.com/p/%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B3%D1%83/451979544/special/5a81b363da2e0047e43001d5.

13. Был разработан курс по использованию системы  университетских геомобильных коммуникаций и координации «Мобильный кампус: Университет в кармане»  для студентов и сотрудников ТГУ (https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=3723)  с размещением в системе «Электронный Университет – moodle».

В ходе решения задач было обеспечено достижение следующих запланированных КПЭ

| Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта |
| --- |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ | Реальные показатели КПЭ |
| 1 | Открытие системы виртуальных локаций университетского кампуса на базе foursquare | Кол-во | не менее 15 локаций | 29 локаций |
| 2 | Комплект электронных обучающих материалов | Кол-во | 1 видеоролик, 1 слайд-шоу, 1 презентации, 1 презентационный курс на электронной платформе MOODLE, 1 буклет | 2 видеоролика; 2 буклета-презентации (формат pdf) 1 презентационный курс на электронной платформе MOODLE, 1 афиша |
| 3 | Рекрутинг, обучение участников проекта и волонтеров | Кол-во | 30 участников | 30 участников |
| 4 | Проведение тренинга по управлению университетской локацией для их владельцев | Кол-во | 20 участников | 20 участников |
| 5 | Зарегистрированные пользователи системы | Кол-во | не менее 1000 человек | более 1000 |
| 6 | Освещение мероприятия (статьи в СМИ, реклама в социальных сетях) | Кол-во | 8 публикаций | 9 (без учета публикаций на странице мероприятия-конкурса «Мобильный кампус» в социальной сети ВКонтакте) |

Перспективы масштабирования проекта

Для дальнейшей пролонгации проекта необходимо, чтобы прошедшие обучение ключевые заинтересованные локации (НБ ТГУ, Ботанический сад, музеи, приемная комиссия ТГУ, Центр культуры и др.) сами поддерживали геокоммуникации с заинтересованными аудиториями (для этого нужны некоторые пользовательские навыки владения ресурсом Foursquare), а студенты начальных курсов знакомились с работой системы геосоциальных коммуникаций ТГУ с помощью сотрудников Приемной комиссии. Функции координации и контроля за работой всей системы и отдельных компонентов делегируются Управлению по информационной политике:

- разработка и коррекция программы позиционирования университетского кампуса в Foursquare;

- обучение и консультирование субъектов (держателей локаций внутри университетского кампуса) по работе в системе Foursquare;

- контроль активности и качества работы держателей локаций в системе геокоммуникаций;

- контроль и поддержка и сопровождение (совместно с Управлением международных связей) системы кампусных геокоммуникаций с иностранными студентами;

- сбор и мониторинг информации о локациях университета, поступающей от пользователей системы (USG);

- сопровождение рекламной и PR-активности локаций с ключевыми целевыми аудиториями в системе кампусных геокоммуникаций;

- организация и проведение event-мероприятий, связанных с функционированием системы кампусных геокоммуникаций.

# Приложение 1

Страница профиля НИ ТГУ в сервисе Foursquare

# Приложение 2

# Карта авторизованных локаций в системе

# геолокальной ориентации и коммуникаций Университета с помощью геосоциального сервиса Foursquare «Мобильный кампус: Университет в кармане»

Приложение 3

Скрин-копия страницы конкурса «Мобильный кампус: Университет в кармане» в сети ВКонтакте

Приложение 4

Афиша проведения конкурса «Мобильный кампус: Университет в кармане»

Приложение 5

Скрин-копия страницы статистики аккаунта ТГУ в серсисе Foursquare

Приложение 6

Объявление о проведении презентации-тренинга

Приложение 7

Информационное сопровождение проекта в электронных медиа

| № пп | Сайт | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сайт ТГУ | http://www.tsu.ru/freeformat/news/40960/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=139205901 Приложение А |
| 2 | Общеуниверситетская рассылка, «Внутренние коммуникации», 13 ноября 2017 г. | Приложение B |
| 3 | Сайт ТГУ | http://www.tsu.ru/anonses/23-noyabrya-prezentatsiya-trening-servisa-mobilnyy-kampus-universitet-v-karmane/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=140361469 Приложение С |
| 4 | Общеуниверситетская рассылка, «Внутренние коммуникации», 20 ноября 2017 г. | Приложение D |
| 5 | Сайт ТГУ | http://innovector.tsu.ru/news/1366/ Приложение E |
| 6 | Страница ТГУ в социальной сети ВКонтакте | https://vk.com/wall-10540_38206 Приложение F |
| 7 | Страница ТГУ в социальной сети Twitter | https://twitter.com/TomskUniversity/status/938285177645731841 Приложение G |
| 8 | Сайт ТГУ | http://www.tsu.ru/freeformat/news/41843/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=151305909 Приложение H |
| 9 | Общеуниверситетская рассылка, «Внутренние коммуникации», 19 февраля 2018 г. | Приложение I |

7.1. Приложение А

7.2. Приложение B

7.3. Приложение C

7.4. Приложение D

7.5. Приложение E

7.6. Приложение F

7.7. Приложение G

7.8. Приложение H

7.9. Приложение I