|  |
| --- |
| Приказ от 20.07.2017 № 580/ОД |
| О результатах четвертого конкурса проектов  |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Создание объектов виртуальной реальности в рамках приемной кампании для привлечения талантливых абитуриентов**

Томск – 2017

 **Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Создание объектов виртуальной реальности в рамках приемной кампании для привлечения талантливых абитуриентов |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Лаборатория гуманитарных проблем информатики;Институт дистанционного образования ТГУ;Управление информатизации;Приемная комиссия ТГУ. |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 3 |
| Бюджет Проекта  | 100 000 (сто тысяч) рублей  |
| Плановые сроки реализации Проекта | 20.06.2017 – 20.09.2017 (три месяца) |
| Цель Проекта  | Привлечение внимания талантливых абитуриентов к ТГУ посредством проведения квеста с элементами дополненной реальности |
| Задачи Проекта  | 1. Создание сценария квеста, погружающего абитуриентов в университетскую среду.
2. Создание интерактивного приложения с элементами дополненной реальности.
3. Проведение экскурсий в формате квеста.
 |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |
| --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** |
| Мероприятия  | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Создание сценария квеста, подбор контента. | 20.06.17 | 30.06.17 | Разработан сценарий квеста. |
| Разработка приложения по сценарию с элементами дополненной реальности. | 30.06.17 | 05.07.17 | Разработана бета версия приложения. |
| Апробация приложения. | 05.07.17 | 05.08.17 | В рамках проведения квестов с абитуриентами приложение апробировано. |
| Доработка приложения.  | 05.08.17 | 15.09.17 | В рамках проведения квестов с абитуриентами приложение доработано. |
| Передача приложения в пользование. Отчет. | 15.09.17 | 20.09.17 | Приложение для проведения квестов передано для использования в рамках работы приемной комиссии и размещено в Google Play Market.Подготовлен отчет. |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |
| --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Разработка сценария | Кол-во | 1 сценарий |
| 2 | Создание мобильного приложения с элементами дополненной реальности | Кол-во | 1 приложение для операционной системы Android |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |
| --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** |
| **Ф.И.О.**  |  **Должность**  | **Выполняемая работа**  |
| Пархоменко Андрей Александрович | Телеоператор Института Дистанционного Образования | Менеджер проекта: координация и аналитика проекта; разработка концепции, монтаж и обработка контента; разработка сценария квеста, разработка приложения. |
| Елесин Сергей Сергеевич | Программист Управления информатизации | Разработка приложения, наполнение его контентом, тестирование. |
| Касаткина Алина Валерьевна | Специалист по учебно-методической работе, отдел аспирантуры | Создание графического интерфейса приложения. |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 100 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:***  | 100 000 |
| Сотрудники ТГУ | 76 800 |
| Привлеченные исполнители |  |
| Страховые взносы | 23 200 |
| ***Прочие расходы:*** |  |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** |  |
|  |  |
| **Оборудование** |  |
|  |  |
| **Услуги сторонних организаций** |  |
|  |  |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями»  | Е.А. Суханова |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта  | А.А. Пархоменко |  |  |