|  |
| --- |
| Приказ от 20.07.2017 № 580/ОД |
| О результатах четвертого конкурса проектов |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Создание безбарьерной среды для обучения в ТГУ людей с ограниченными возможностями**

Томск – 2017

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Создание безбарьерной среды для обучения в ТГУ людей с ограниченными возможностями |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Управление социальной и молодежной политики Хозяйственное управление |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 6 |
| Бюджет Проекта | 179 760 (Сто семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей |
| Плановые сроки реализации Проекта | 30.10.2017 – 30.01.2018 (три месяца) |
| Цель Проекта | Привлечение в ТГУ талантливых абитуриентов с ограниченными возможностями, повышение качества жизни студентов и гостей ТГУ с ограниченными возможностями |
| Задачи Проекта | 1. Оборудование Главного корпуса и Научной библиотеки необходимым оборудованием для создания безбарьерной среды;  2. Привлечение внимания к необходимости создания особой среды в университетах для людей с ограниченными возможностями. |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" изложены в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** | | | |
| Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Обсуждение предполагаемых изменений Утверждение проекта изменений со службами университета | 30.10.17 | 10.12.17 | Утвержден проект предполагаемых изменений для создания безбарьерной среды |
| Закупка необходимого оборудования | 10.12.17 | 20.01.18 | Закуплено оборудование для создания безбарьерной среды |
| Установка оборудования | 20.01.18 | 25.01.18 | Установлено оборудование для создания безбарьерной среды |
| Организация размещения итоговых материалов в сети Интернет, социальных сетях.  Подготовка отчета | 25.01.18 | 30.01.18 | Подготовлена публикация для сайтов ТГУ.  Подготовлен отчет |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** | | | |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Установка оборудования в Главном корпусе и Научной библиотеке для создания безбарьерной среды | Кол-во | 1 индукционная система, 3 шт. инвалидных колясок, система вызова помощи, плосковыпуклые тактильные пиктограммы 9 шт., 10 наклеек для слабовидящих, 4 подъемных поручня |
| 2 | Освещение проекта (статьи в СМИ, в социальных сетях) | Кол-во | 1 |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сотрудники ТГУ** | | | | |
| **Ф.И.О.** | | **Место работы, должность** | | **Выполняемая работа** |
| Бондаренко Вячеслав Александрович | | Заместитель проректора по административно-хозяйственной работе и строительству | | Контроль закупки оборудования и его установки |
| **Привлечённые специалисты** | | | | |
| **Ф.И.О.** | **Место работы, должность** | | **Выполняемая работа** | |
| Бакович Илья Сергеевич | Студент ИЭМ | | Менеджер проекта. Утверждение проекта изменений со службами университета. Контроль за реализацией проекта, обеспечение выполнения плановых мероприятий проекта с учетом их сроков. | |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 179 760 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** |  |
| Сотрудники ТГУ |  |
| Привлеченные исполнители |  |
| Страховые взносы |  |
| ***Прочие расходы:*** | 179 760 |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** |  |
|  |  |
| **Оборудование** | 161 000 |
| Портативная индукционная система VERT-1a 1 шт. | 36 700 |
| Кресло-коляска инвалидная Модель FS 809 B 3 шт. | 27 000 |
| Наклейка «желтый круг» для слабовидящих 10 шт. | 1 000 |
| Плосковыпуклая тактильная пиктограмма «Кнопка вызова помощи» 3 шт. | 2 100 |
| Плосковыпуклая тактильная пиктограмма «Доступность для инвалидов колясочников» 6 шт. | 3 000 |
| Антивандальная кнопка вызова помощи персонала для системы вызова 3 шт. | 15 000 |
| Беспроводная герметичная кнопка вызова (для санузла) 3 шт. | 10 200 |
| Усилитель сигнала канальной системы вызова УС-2 3 шт. | 21 000 |
| 2х канальный беспроводной приемник оповещения ПС 3 шт. | 18 000 |
| Откидной, подъемный поручень 4 шт. | 27 000 |
| **Услуги сторонних организаций** | 18 760 |
| Монтаж 10 наклеек «желтый круг» на прозрачные двери.  Монтаж 9 тактильных пиктограмм.  Монтаж 6 кнопок вызова.  Монтаж 3 усилителей сигнала.  Монтаж 4 поручней откидных. | 18 760 |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Проректор по социальным вопросам | С.П. Кулижский |  |  |
| 5 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» | Е.А. Суханова |  |  |
| 6 | Менеджер инициативного проекта | И.С. Бакович |  |  |