|  |
| --- |
| Приказ от 29.10.2019 № 1117/ОД |
|  О результатах восьмого конкурса проектов  |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Создание общественной организации на базе ТГУ для развития творческих способностей студентов в музыкальной сфере**

Томск – 2019

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Создание общественной организации на базе ТГУ для развития творческих способностей студентов в музыкальной сфере |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Институт искусств и культуры |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 3, СИ 6 |
| Бюджет Проекта  | 300 000 (триста тысяч) рублей  |
| Плановые сроки реализации Проекта | 20.03.2020 - 20.07.2021 (1 год 6 месяцев) |
| Цель Проекта  | Создание студенческого объединения музыкантов «Рок-клуб ТГУ» и функционирующей на базе клуба репетиционной точки с целью поддержки талантливых студентов, развития инфраструктуры ТГУ и повышения его конкурентоспособности.  |
| Задачи Проекта  | 1. Ремонт помещения репетиционной точки;
2. Приобретение музыкального оборудования и укомплектование им помещения репетиционной точки;
3. Проведение прослушивания для всех желающих вступить в клуб студентов ТГУ;
4. Открытие репетиционной точки «Рок-клуба ТГУ».
 |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |
| --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** |
| Мероприятия  | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Приобретение музыкального оборудования, проведение ремонта в репетиционной точке | 20.03.2020 | 30.05.2020 | Приобретено все необходимое оборудование и произведен ремонт в репетиционной точке для работы клуба. |
| Проведение прослушивания для вступления в «Рок-клуб ТГУ» | 30.05.2020 | 15.07.2020 | Проведено прослушивание студентов, составлено расписание репетиций, проведен инструктаж о безопасном использовании оборудования «Рок-клуба ТГУ». |
|  Открытие репетиционной точки «Рок-клуба ТГУ» | 15.07.2020 | 31.07.2020 | Приглашены все желающие студенты и проведено открытие Рок-клуба ТГУ, организовано выступление автора проекта с торжественной речью о проделанной работе и планах, согласно которым будет действовать клуб. |
| Работа Рок-клуба в режиме репетиций. Участие «Рок-клуба ТГУ» в мероприятиях университета | 31.07.2020 | 30.06.2021 | Рок-клуб работает несколько раз в неделю по согласованному расписанию, в репетициях принимают участие 30 студентов. «Рок-клуб ТГУ» принял участие в 10 мероприятиях университета. |
| Подготовка отчета по проекту | 01.07.2021 | 20.07.2021 | Отчет по проекту |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |
| --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Количество студентов, занимающихся в «Рок-клубе ТГУ» | Кол-во | 30 студентов |
| 2 | Количество мероприятий в один академический год, в которых принимают участие участники «Рок-клуба ТГУ» | Кол-во | 10 мероприятий |
| 3 | Ежегодное развитие и рост числа студентов, занимающихся музыкальным творчеством в «Рок-клубе ТГУ» | Кол-во | 20 студентов |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |
| --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** |
| **Ф.И.О.**  |  **Должность**  | **Выполняемая работа**  |
| Галкин Дмитрий Владимирович | Профессор ИИК | Художественный руководитель проекта |
| **Привлечённые специалисты** |
| **Ф.И.О.**  | **Место работы, должность**  | **Выполняемая работа**  |
| Горбачёв Дмитрий Олегович | Студент ИИК | Менеджер проекта. Подбор музыкального оборудования, организация деятельности «Рок-клуба ТГУ», контроль за репетиционной точкой, прослушивание музыкантов, руководство клубом, организация мероприятий. |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 300 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:***  |  |
| Сотрудники ТГУ |  |
| Отпускные сотрудникам ТГУ |  |
| Привлеченные исполнители |  |
| Страховые взносы |  |
| ***Прочие расходы:*** | **300 000** |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** | **2 950** |
| Шнур микрофонный STAGG SMC6Шнур-разветвитель аудио mini-jack 1/8 (stereo) = 2 x Jack 1/4 (mono) STAGG SYC2/MPS2P EШнур-разветвитель аудио Jack 1/4 (стерео) = 2 x Jack 1/4 (моно) STAGG SYC3/PS2P E Шнур инструментальный STAGG NGC6RШнур инструментальный FORCE FGC-07/4,5 | 2 950 |
| **Оборудование** | **239 100** |
| Ударная установка электронная YAMAHA DTX452K Комбоусилитель для электрогитары BOSS Katana KTN-50 Комбоусилитель для электрогитары BOSS Katana KTN-50 MkllКомбоусилитель басовый Warwick BC 80 (80Вт)Микшерный пульт USB с процессором SPX-эффектов YAMAHA MG10XUАкустическая система активная YAMAHA DBR15 со стойкамиМикрофон вокальный динамический SHURE SM58S со стойкой  | 239 100 |
| **Услуги сторонних организаций**  | **57 950** |
| Ремонт помещения репетиционной точки | 57 950 |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Начальник ПУ | И.А. Котляр |  |  |
| 5 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями»  | М.В. Короткая |  |  |
| 6 | Менеджер инициативного проекта  | Д.О. Горбачёв |  |  |