ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20.07.2017 – 20.01.2018

Оборудование коворкинговой зоны в общежитии №8 ТГУ для решения социальных вопросов студентов

Стратегическая инициатива 6. «Повышение привлекательности Университета и города Томска для усиления конкурентоспособности»

Проектный менеджер

Соколенко Владислава Владимировна

Томск 2017

Содержание

- Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

- Приложения

  - Спецификация.

  - Фотографии коворкинговой зоны.

  - Электронные ссылки на новости о проекте.

  - Список студентов, проживающих в общежитии №8, привлеченных к реализации проекта.

  - Фотографии собраний в коворкинге.

  - Список мероприятий, проведенных в коворкинге.

Краткая аннотация выполненных работ и достижение КПЭ проекта

Проект реализуется в рамках стратегической инициативы 6 «Повышение привлекательности Университета и города Томска для усиления конкурентоспособности» и нацелен на повышение качества жизни студентов и органов студенческого самоуправления путем организации зоны проведения собраний студенческих объединений для решения социально-важных вопросов студенчества Томского государственного университета.

Задачами проекта на отчетный период являлись:

1. Вовлечение студентов ТГУ в выбор дизайна коворкинговой зоны.

2. Оборудование коворкинговой зоны мебелью и техникой, проведение ремонтных работ.

3. Организация механизма бронирования коворкинговой зоны, проведение первых собраний/мероприятий.

Реализация проекта началась с выбора дизайна коворкинговой зоны. Выбор сделал студенческий совет общежития № 8 путем открытого голосования. Он же принимал участие в выборе мебели. Совместно с правовым отделом ТГУ был составлен пакет документов для проведения аукциона по закупкам мебели (приложение 2.1). 07.09.2017 состоялось подписание договора, а через 21 подрядчик осуществил поставку мебели в общежитие № 8. До момента поставки мебели студенческим советом были проведены небольшие ремонтные работы. С фотографиями результатов можно ознакомиться в приложении 2.2

Для распространения информации о проекте сотрудничали с Информационным отделом ТГУ, новость опубликовали на главном сайте Университета, а также в официальных аккаунтах в социальных сетях (приложение 2.3).

На данный момент в коворкинге регулярно проводятся собрания студентов, реализуются акции, фотографии некоторых из них в приложении 2.5.

В ходе решения задач было обеспечено достижение следующих запланированных КПЭ

| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевые показатели | Реальные показатели | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие студентов ТГУ в выборе дизайна помещения | Кол-во | 500 человек | 20 человек | Было принято решение отдать право выбрать дизайн студенческому совету общежития № 8, а голосование на лучшее название сделать более масштабным, чем планировалось |
| 2 | Оборудование коворкинговой зоны мебелью и техникой, проведение ремонтных работ | Кол-во | 1 помещение | 1 помещение |  |
| 3 | Проведение конкурса на лучшее название коворкинга | Кол-во | 80 участников | 420 участников |  |
| 4 | Собрания и мероприятия, проведенные в данном помещении | Кол-во | 15 | 15 |  |
| 5 | Освещение проекта (статьи в СМИ, в социальных сетях) | Кол-во | 3 | 4 |  |

Приложение 2.1

К извещению о проведении запроса котировок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диван Ницца Размер: 2000х650х770мм Материал: к/зам Цвет: зеленый | 1 |  |
| 2 | Кресло Ницца Размер: 800х650х770мм Материал: к/зам Ножки алюминиевые Цвет: зеленый | 3 |  |
| 3 | Стол на металлокаркасе Rio Base RM-1+F-1 Столешница ЛДСП, Размер: 1800х700х750мм, цвет: Дуб Верцаска Металлический каркас окрашен порошковой краской, цвета «алюминий матовый». П-образная опора стола выполнена из трубы прямоугольного сечения 60х30мм. | 1 |  |
| 4 | Стол журнальный круглый 10S811 Диаметр стола 900мм, высота 500мм. Столешница ЛДСП до 16 мм, ножки крестообразные ЛДСП до 16 мм. Цвет: Дуб Верцаска | 1 |  |
| 5 | Шкаф бухгалтерский Практик SL-150/2Т Размер: 460х340х1252мм Сварная конструкция из стали Толщина лицевой панели – 1,2 мм Толщина боковых стенок – 1.2 мм Количество полок: 2 Размер трейзера: 457х300х140 Цвет:светло-серый структурированный (RAL 7038) Вес: 30 кг | 1 |  |
| 6 | Стул складной Jack (Джек) Размер: 448х380х800мм Каркас: черный металл Cостав: 100% синтетическое волокно Цвет: черный | 8 |  |
| 7 | Стеллаж Rio Base R-81 Размер: 1432х380х1440мм 12 отделений ЛДСП 18мм/ДВП Цвет: Бежевый | 1 |  |
| 8 | Бокс R-86 для заполнения стеллажа R-81 Размер: 450х356х326мм Ручка врезная пластиковая, цвет «алюминий матовый» Цвет: Оливковый и/или Венге | 3 |  |
| 9 | Жалюзи горизонтальные металлические с фурнитурой Металлические горизонтальные Цвет: бежевый Левая и правая створки: высота 133 см, ширина 63 см; средняя створка: высота 128 см, ширина 57 см. Фурнитура полный комплект. | 2 |  |
| 10 | Доска магнитно-маркерная передвижная поворотная Brabeurg Размер - 60х90 см. Высота стенда - 140 см. Высота в сборе - 170 см, 2 рабочие магнитно-маркерные поверхности. Передвижная, поворачивается и фиксируется в вертикальном и наклонном положениях. Поверхность доски: металл с лаковым покрытием. Имеется полочка для маркеров. Обрамление: алюминиевый профиль с защитными уголками. | 1 |  |

# Приложение 2.2

# Фотографии коворкинговой зоны

# Фотограф Игорь Александров

# Приложение 2.3

# Электронные ссылки на новости о проекте.

# «Инициатива поощряема» новость на сайте ТГУ http://www.tsu.ru/news/initsiativa-pooshchryaema-studenty-vyigrali-konkur/

# Новость в официальном сообществе ТГУ Вконтакте https://vk.com/tomskuniversity?w=wall-10540_37860

# Голосование на лучшее название коворкинга https://vk.com/pos_tsu?w=wall-229067_6686

«Звонок родным» - видеоролик студентов ФТФ в коворкинге https://vk.com/videos55740825?z=video-1029420_456239018%2Fpl_55740825_-2

# Приложение 2.4

# Список студентов, проживающих в общежитии №8,

# привлеченных к реализации проекта

|  | ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | № | ФАКУЛЬТЕТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дементьев Александр | староста | 222 | ИИК |
| 2 | Иващенко Валентина Владиславовна | председатель | 221 | ИИК |
| 3 | Колбина Виктория Львовна | председатель | 710 | ФИТ |
| 4 | Толстов Виктор | расселитель | 716 | ФИТ |
| 5 | Гордеев Павел | староста | 709 | ФИТ |
| 6 | Сапега Алексей Александрович | староста | 217 | БИ |
| 7 | Горюнов Константин Олегович | староста | 415 | БИ |
| 8 | Тарасюк Дмитрий Иванович | староста | 217 | БИ |
| 9 | Соболева Евгения Сергеевна | расселитель | 332 | БИ |
| 10 | Березюк Анна Олеговна | сан комиссия | 316 | БИ |
| 11 | Кортяк Анастасия Сергеевна | сан комиссия | 316 | БИ |
| 13 | Сергеенко Даниил Игоревич | председатель | 923 | РФФ |
| 14 | Доржиев Константин Юрьевич | зам. председателя | 638 | РФФ |
| 15 | Нечаев Александр Николаевич | староста | 609 | РФФ |
| 16 | Поцелуева Алина Александровна | староста | 535 | РФФ |
| 17 | Попов Алексей | староста | 808 | ФТФ |
| 18 | Айвазишвили Алла | староста | 810 | ФТФ |
| 19 | Шульц Никита | староста | 735 | ФТФ |
| 20 | Гойко Владислав | расселитель, председатель | 928 | ФТФ |

# Приложение 2.5

# Фотографии собраний в коворкинге.

# Приложение 2.6

# Список мероприятий, проведенных в коворкинге

| № | Название | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Собрание студсовета № 8, дирекции студгорока и клинингой компании, обсуживающей общежитие | 28.07.17 |
| 2 | Шестое заседание студсовета № 8 | 06.09.17 |
| 3 | Седьмое заседание студсовета №8 | 19.09.17 |
| 4 | Собрание студсовета РФФ | 16.10.17 |
| 5 | Собрание УВЦ РФФ | 23.10.17 |
| 6 | Девятое заседание студсовета № 8, знакомство с новым директором Студгородка ТГУ А.Н. Бурыхиным | 24.10.17 |
| 7 | Собрание студсовета БИ | 13.11.17 |
| 8 | Обучение редакции газеты БИ «Биосфера» | 25.11.17 |
| 9 | Собрание организаторов мероприятия «Хеллоуин в общежитии - 2017» | 29.11.17 |
| 10 | Собрание студсовета ФИТ | 03.12.17 |
| 11 | Собрание УВЦ РФФ | 13.12.17 |
| 12 | Заседание студсовета № 8 | 18.12.17 |